## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 洲街大桥建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 陈新强0751-8556169 |  | 经办人及电话 | 丘润城 15992979930
资金下达文件名 |  |  | 粤财行〔2019〕 197号 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 粤财行〔2019〕 197号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县交通运输局 |  |  | 实施单位 |  | 地方公路事务中心
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 30 万元 |  |  | 实际支出总额： | 元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、6月份完成钢塔、斜拉索、桥面铺装、附属设施建设，完成全部工程量建设。 |  |  |  | 1、完成部分钢塔焊接拼装工作。 |  |  | 受疫情影响我方委托第三方公司检测人员无法及时现场进行检测工序，导致工程建设出现滞后情况。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 桥梁建设 |  |  | 100米 | 100%
|  |  |  | 桥梁附属设施建设 |  |  | 100米 | 100%
|  |  | 质量指标 | 桥梁工程 |  |  | 100米长、25米宽 | 100%
|  |  | 时效指标 | 工程使用年限 |  |  | 100年 | 100%
|  |  | 成本指标 | 工程总投资 |  |  | 6500万元 | 100%
|  |  |  | 设计、建安费 |  |  | 4706万元 | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 完善城区交通道路网 |  |  | 100米桥梁 | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 受益人数 |  |  | 68520人 | 100%
|  |  |  | 受益户数 |  |  | 21273户 | 100%
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 完善城区交通道路网，便于群众安全出行 |  |  | 受益10万人 | 100%
|  |  |  | 项目运行完好度 |  |  | 受益10万人 | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意程度 |  |  | 10万人 | 100%
经办人： 丘润城 |  |  |  | 单位负责人： | 陈新强 | 上报时间：2022年4月22日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。