## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 农村公路质量监督费用 |  | 项目负责人及联系电话 | 丘振强 8556188 |  | 经办人及电话 | 邹英志 8556150
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2021年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 | / |  | 县下达文号 | 乳财[2021]4号
主管部门 |  |  | 乳源交通运输局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源交通运输局
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 500000.00元 |  |  |  | 500000.00元 |  | 支出率 | 90.33%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 500000.00 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 500000.00元
| 其他资金(自筹) | / 元 |  |  | 其他资金(自筹) | /元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、本年度质量安全宣传工作。 2、年度公路建设质量监定。 |  |  |  | 1、完成本年度质量安全宣传工作。 2、完成年度公路建设质量监定。 |  |  | 因受疫情等影响，施工进度受阻，造成检测工作推迟。己要求施工单位加快进度，确保检测完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 1、本年度质量安全宣传工作6次。 2、公路建设质量鉴定13个项目。 |  |  | 质量安全宣传工作6次，公路建设项目鉴定13个。 | 90% | 因受疫情等影响，施工进度受阻，造成检测工作推迟。己要求施工单位加快进度，确保检测完成。
|  |  | 质量指标 | 公路质量抽验及公路建设质量监定结果符合国家行业标准。 |  |  | 质量监督抽验合格率100%，公路建设项目鉴定合格率100%。 | 100%
|  |  | 时效指标 | 2020年12月30日前完成公路质量抽验54次及16个公路建设项目质量监定。 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 2020年12月31日前完成交通工程质量监督工作经费预算451656.00元。 |  |  | 工程质量监督工作经费控制成本≦100% | 90% | 因受疫情影响，施工进度受阻，造成检测工作推迟。己要求施工单位加快进度，确保检测完成。
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 为沿线群众的生产、生活提供便利，促进当地经济发展。 |  |  | 100% | 100%
保障沿线农村经济可持续性发展。
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性促进农村公路质量稳定符合国家有关规范要求。 |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 工程质量得到保证，建设、设计、施工及监理单位均满意监督工作。 |  |  | 建设单位满意度100%，设计单位满意度100%，施工单位满意度100%，监理单位满意度100%，群众满意度100%。 | 100%
经办人：邹英志 |  |  |  | 单位负责人：丘振强 |  | 上报时间：2022.4.24
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。