## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 农村中小学校舍维修改造长效机制县配套 |  | 项目负责人及联系电话 | 唐亚坤 13640176337 |  | 经办人及电话 | 伍亚阳 17768801921
资金下达文件名 |  |  | 乳财【2021】4号 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财【2021】4号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县教育局 |  |  | 实施单位 |  | 教育局各下属单位
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 700000 元 |  |  | 实际支出总额： | 700000 元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 700000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 700000 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、新建学校厕所和维修改造学校厕所，支持学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施； 2、保障各项目工期按计划完成。 |  |  |  | 1、新建了大桥中心小学下属石角塘谭兆小学等4间村级小学厕所、大布中心学校厕所、桂头中心小学下属七星墩小学等3间村级小学厕所、一六中学厕所； 2、新建了红云中心学校下属红光小学村级小学教师周转房； 3、维修改造了桂头中心小学下属东岸小学等2间村级小学厕所、柳坑中心小学厕所、桂头中学厕所； 4、维修改造了大桥中心小学学生宿舍铝合金窗、不锈钢防盗网工程； 5、维修改造了桂头中学围墙工程。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 改造学校厕所（所） |  |  | ≥4 | 4
|  |  |  | 新建学校厕所（所） |  |  | ≥9 | 9
|  |  |  | 新建教师周转房（所） |  |  | ≥1 | 1
|  |  |  | 新建厕所面积（平方米） |  |  | ≥720 | 720
|  |  |  | 维修厕所面积（平方米） |  |  | ≥870 | 870
|  |  |  | 新建校舍面积（平方米） |  |  | ≥480 | 480
|  |  | 质量指标 | 新建、维修改造项目按计划开工率 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 新建、维修改造项目工期计划完成率 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间及时性 |  |  | 按项目进度符合进度规划 | 按项目进度符合进度规划
|  |  | 成本指标 | 岩口谭兆小学厕所工程每平方米造价 |  |  | ≥2600元 | 2700元
|  |  |  | 桂头中学厕所改造工程每平方米造价 |  |  | ≥1500元 | 1600元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 改善边远山区教师住宿条件、提高教师教育教学水平 |  |  | 有效 | 有效
|  |  |  | 提升学校服务师生、服务教育教学的水平 |  |  | 有效 | 有效
|  |  |  | 满足师生日益增长的美好生活需要 |  |  | 有效 | 有效
|  |  | 可持续影响指标 | 增加厕所安全使用年限（年） |  |  | 30年 | 30年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目学校师生满意度 |  |  | ≥90% | 92%
经办人： 伍亚阳 |  |  |  | 单位负责人： | 付慧燕 | 上报时间：2022-4-2
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。