附件

财政支出项目绩效自评报告（洛阳镇）

一、项目基本情况及自评结论

（一）乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府设置有党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室），共十大办公室。

（二）收到文件后，我镇领导高度重视，即安排相关业务工作人员成立自评小组，按文件列支的内容，对2021年预算内主要项目绩效目标完成程度进行自评，并填报和整理需要报送的文件，经过相关负责人审核后，形成自评情况报告。

（三）2021年共有项目24项，完成24项；根据我单位开展的项目自评情况，各项目基本上较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果总体为优。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、我镇2021年年度部门预算自评项目共24项，安排资金1086.25万，实际到位资金1035.53万。

- 我镇累计支出金额1009.10万元，完成主要项目支出进度97.45%。其中薄弱乡镇经费和镇级政权经费，乡镇团组织建设经费、森林防灭火经费等项目略有结余，生态修复实验区经费，纪检工作经费支出进度较慢。

- 3、项目的绩效目标完成情况及项目资金使用效益：2021年以来，我镇在上级党委、政府的坚强领导下，完成了多项任务目标，取得了良好的工作成果。主要提现在以下几方面：

（1）创新党史学习形式，顺利推进党史学习教育活动，极大提升洛阳镇党员干部思想意识。以党员为主体，征订党史学习教育专门书籍，制定党员干部学习计划，成立党史宣讲团，今年以来共开展大小型宣讲活动超60余场；以团员青年为主体，打造志愿服务新品牌，切实帮助解决热点难点问题；以中小学生为主体，打造沉浸式党史学习新课堂，引导洛阳镇广大青少年知史爱党、知史爱国；以退休干部为主体，召开“我看建党百年新成就”座谈会，邀请退休干部参观洛阳茶文化体验馆、漫游茶溪碧道等，鼓起奋进新时代精气神。

（2）以学促知、以知践行，全力纾解民困民忧，用党史指导工作出“硕果”：积极开展疫苗接种、禁毒宣传等“我为群众办实事”活动200余场；完成双坪村饮水改造，白竹新建村道路修缮工程等，截至目前，清单中的十件实事已全部完成；在强降雨期间，及时对低洼地段179名群众进行转移，并在道路损毁的次日完成所有道路清障工作，全力保障群众生命财产安全。

（3）创新党建形式，全力抓学习强党性，筑牢组织基石：一方面开展多次党委书记讲党课、重温入党誓言等系列活动，打造接地气、出实效的基层干部教育学习园地，创新举办“我的工作在基层”等主题“微夜谈”活动，今年以来，围绕村“社区”两委换届、党史学习教育等主题开展“微夜谈”17期，参与人次达760余人。另一方面高质量完成了12个行政村和1个社区“两委”换届工作，组织意图人选100%当选，其中包含1名女支部书记，圆满实现书记主任100%“一肩挑”、“两委”委员100%交叉任职的“双百”目标，并在全县考核评定中荣获一等奖。之后还举办村“两委”干部培训班10余次，提高基层干部队伍素质，强化“头雁”“青苗”工程，为基层发展提供坚强的组织力量。

（4）全面壮大特色产业，发展精致生态农业。不断推动洛阳高山茶及中草药种植，目前洛阳镇种茶专业户达370户，“两茶”种植面积1.7万亩，有力辐射带动当地村民增收致富；举办采茶节，炒茶比赛等活动扩大品牌知晓率；鼓励和帮助各个农业基地和当地公司企业发展特色产业，取得了显著效果：雪印南岭高山蔬菜基地年产量超450吨；白竹村龙德生态农业有限公司的猕猴桃项目等入库2021年“一村一品”项目，48个高山蔬菜大棚今年共产出28吨、总价值350余万元的蔬菜产品行销省内多个城市；云子潭水产养殖有限公司鲟鱼养殖产量达10万斤，流水鲟鱼养殖“一村一品”项目获批实施；新建永莘食用菌种植基地，该基地建设14个、占地共计15亩平菇种植大棚，日产量在1000-1500斤，产品多销往珠三角等地区。

（5）顺利推进洛阳茶旅小镇“139”镇街提升整治工程，建成“洛阳茶旅小镇”。扎实推进清拆整治行动，共拆除农村破旧泥砖房3012间、82776.9平方米，拆除率达100%，全镇91个自然村全部完成“三清三拆三整治”环境基础整治任务，完成农村破旧泥砖房应拆尽拆任务，99.8%通过验收，拆后土地用于复垦、建设“四小园”和新建住房等，拆后利用率达83.5%；同时扎实推进干净整洁村和“四小园”建设，今年以来共创建5个干净整洁村，开展2个村小组“四小园”建设，农村面貌焕然一新；镇区则全面完成茶旅广场、茶体验馆、茶溪碧道、外立面改造等项目建设，镇区面貌脱胎换骨，顺利建成洛阳茶旅小镇；正式设立洛阳镇“圩日”，让洛阳人民的生活提档升级，极大提升了洛阳镇人民的幸福感。

（6）完成多项重点项目建设：全力以赴推进富塘大圳村整村搬迁，脚踏实地推进深洞蓝屋畲族特色村寨建设，有条不紊开展山水林田湖项目，高标准建成南岭生态人才驿站等。完成工作任务：集中拆除旧泥砖房114间，共计6757.28平方米；新建47套90平方米户型还迁村民楼房，4套贫困房；完成主干道、主河道沿线村庄的污水处理设施建设等；南岭生态人才驿站项目中以专家公寓、培训基地为主要内容的第一期项目已全部完工；驿站的顺利落成将为韶关引进粤北生态发展区紧缺的科技专家、企业家等各类人才，为洛阳在生态保护中实现高质量发展、绿色发展提供有力的人才与智力支持。

（7）及时高效完成日常工作任务：①抓好森林防灭火工作，全面保障森林资源安全：组建近60人的应急队伍，开展森林防火应急演练，提高防火扑救技能和实战经验；划分92个网格，实施镇党员干部分片包区、村党员干部包山头的责任机制，形成全镇森林管护“一盘棋”格局；强化野外火源管控，加强隐患排查工作，今年以来全镇实现零火情零伤亡；加强宣传引导，活用宣传横幅、宣传车、村村响大喇叭等载体常态化开展宣传教育工作，开展森林防火宣传月主题宣传活动，进村入户派发《森林防火责任告知书》等宣传资料，有效提升了人民群众森林防火意识。

- ②设立“生态修复实验区”，筑牢生态屏障。“生态修复实验区”占地约3000亩，今年以来，已组织开展生态管护实地调查、登记标注、监测点建设、人工巡护等生态修复前期工作；开展河道整治保护工作，定期开展镇、村河长巡河工作，及时发现整改问题；全力推动撂荒耕地复耕复种工作：2021年，洛阳镇撂荒耕地复垦复种任务1206.16亩，目前已复耕面积866.15亩，完成进度71%。

③巩固脱贫攻坚成果，聚焦民生，做好乡村振兴衔接工作：建成41座农村公厕，同时以“旅游厕所革命”推动全域旅游发展，不断满足游客需求；推动居家养老中心建设，今年以来，共建成富塘、板长、深洞等3家居家养老中心；全力实施农村饮水工程，保障农村饮用水安全，今年4月完成双坪竹山村、深洞村、古母洞村饮水设施建设，有效解决该村供水量不足等问题，直接惠及村民96户542人；完善农村路灯基础设施，为洛阳村、半星村、田螺坑村、古母洞村安装路灯共计128座；完善农田水利设施，加强农田水利设施建设，白竹完成高标农田水利设施1250米，半星完成机耕路700米。

④开展扫黑除恶工作，建设平安洛阳“防护网”。发放扫黑除恶宣传资料600余份，利用流动、固定广播播放宣传语音共计300余次，有效推动扫黑除恶深入民心；抓好安全生产，确保生产领域环境安全无隐患；做好信访维稳和综治创平工作，今年以来全镇共受理信访案件29宗，答复信访案件29宗，答复率100%，排查矛盾纠纷72宗，化解66宗，化解率91.7%。定期排查更新精患人员台账，共计更新列账精患人员53名，管理率、送治率、服药率均达90%以上，有效保障我镇的政治及社会环境稳定安全。

⑤抓好疫情防控。今年以来，全镇排查登记外来务工人员302余人，出动“三人小组”上门排查20人次；成立疫苗接种入户宣传工作专班，累计接种人数为8648人；组织开展新冠疫情处置大规模人群核酸采样演练。组织镇村干部200余人观摩演练等。

- 个别项目资金使用滞后。如生态修复实验区经费，纪检工作经费支出进度较慢。今后将加强预算资金进度管理，及时跟进，保障预算项目按时完成。

三、改进意见

通过加强各预算预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。另外，我镇也会加强项目经费支出预算管理，严格按照制度文件要求执行各项经费的支出。

四、其他需要说明的情况

无。

洛阳镇人民政府

2022年4月30日