## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 执法船艇燃油经费 |  | 项目负责人及联系电话 | 钟炜，13927847688 |  | 经办人及电话 | 钟炜，13927847688
资金下达文件名 |  |  |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县农业农村局
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 50000元 |  |  | 实际支出总额： | 50000元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 县级 50000元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 县级 50000元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、保证日常渔业执法工作的顺利进行； 2、打击违法捕捞行为，保证渔业安全生产和渔业资源的可持续发展。 |  |  |  | 1、开展渔业执法检查57次，渔船安全事故零发生 2、出动执法人员264人次 3、检查渔业船舶103艘 4、查处非法捕捞案件1宗 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 检查渔船数量 |  |  | 103 | 100%
|  |  |  | 查处非法电鱼案件 |  |  | 1 | 80%
|  |  |  | 出动执法人员人次 |  |  | 264 | 100%
质量指标
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 12月底 | 12月份
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 渔船安全生产事故数量 |  |  | 0 | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 我县辖区内非法电毒炸现象大幅减少 |  |  | 有所减少 | 大幅减少
|  |  | 生态效益指标 | 我县辖区内水生生物生态环境有所改善 |  |  | 有所改善 | 有所改善
|  |  | 可持续影响指标 | 我县非法捕捞行为大幅减少 |  |  | 有所减少 | 大幅减少
|  |  |  | 生态环境大为改善 |  |  | 有所改善 | 长期
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | ≥90%
经办人： 钟炜 |  |  |  | 单位负责人： | 钟炜 | 上报时间：2022年03月22日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。