附件

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

（农技推广中心红火蚁防控项目）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县农业技术推广中心，正股级，公益一类事业单位。核定编制17人，有高级职称技术人员5人，中级职称7人，初级职称2人，初级职称以下3人,主要承担农作物病虫害防治、植物检疫对象防控、农作物新品种试验和耕地土壤改良等工作。

- 项目实施主要内容及实施程序。

主要内容：

1、开展全县红火蚁疫情调查、监测。

2、采购红火蚁防控药剂。

3、通过镇村渠道或集市宣传形式免费发放防控药剂和宣传册。

4、结合农技下乡宣传红火蚁防控知识，指导群众现场防治。

实施程序：

制定项目资金使用方案-报局党组会议讨论通过-采购红火蚁防控药剂--免费发放防控药剂-宣传指导红火蚁防控。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目完成了各项绩效目标，自评等级：良。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金实际总投入25万元

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

项目资金实际总支出25万元，主要用于采购防控药剂25万元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

采购红火蚁防控药剂4.4吨，开展了红火蚁防控知识集市宣传活动5次，提高了人民群众对红火蚁危害的认识，降低了红火蚁对人民群众身体健康和财产安全的威胁，减缓了红火蚁疫情在我县的蔓延趋势。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

普及了红火蚁防控知识，消除群众恐慌心理，提高群众的红火蚁施药防治技术水平，减轻了红火蚁对生产生活环境的威胁。

- 存在问题。

1、红火蚁适应性强，繁殖和蔓延速度快，通过婚飞重新筑巢，通过物流传播扩散，加强防控需要更多的资金投入。

2、防控红火蚁工作繁杂，线多面广，部门与部门之间的沟通联系不够，难以根除扑灭。

3、随着城市建设和产业园区建设进程加快，我县园林绿化面积不断增加，红火蚁随草皮苗木等人为传播增多，同时又缺乏对调入作物的检疫防控，因此难于从源头上堵住红火蚁在我县的传入和传播。

三、改进意见

1、进一步提高认识，加强组织领导。协调好各部门之间的关系，加大资金投入，建立健全各项防控机制，有疫情发生的相关镇村都要建立专业防控队伍，确保防控工作正常开展并正真落到实处。

2、是进一步加强普查监测和技术示范。组织每年春秋两季的扑杀，每月或每季对各发生区进行定期监测跟踪，增设红火蚁防控示范点。

3、是进一步加强宣传引导和群防群控。通过各种途径大力宣传普及红火蚁防控知识，正确引导社会舆论，让人民群众“懂防、识防”，主动参与防控。

四、其他需要说明的情况

无

乳源瑶族自治县农业技术推广中心

2022年3月25日