乳源县农业机械服务中心2021年度

农机宣传推广经费绩效自评报告

根据中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）精神及《乳源瑶族自治县全面实施预算绩效管理工作方案（2019－2022 年）》（乳府办[2020]15 号）的有关要求，,现将乳源县农业机械服务中心2021年度农机宣传推广经费支付绩效目标自评工作情况及评价报告如下:

一、单位简介

乳源县农业机械服务中心是贯彻执行国家和省有关农业农机工作方针政策和推广宣传的部门，主要工作任务是履行农机管理、安全监理、推广，培训和宣传等职责。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 主要内容

- 印刷农机宣传资料

- 发放水稻植保统防统治资金

- 开展农机安全生产培训

- 农机化技术推广服务费

（二）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目完成了各项绩效目标，自评等级：优

三、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金实际总投入5万元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

- 项目资金实际总支出5万元，其中支出农机宣传资料1.83万元，支出水稻无人机统防统治作业1万元，农机安全生产培训费0.5万元，农机化技术推广服务费1.67万元。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、社会和生态效益）。

主要绩效目标完成情况：通过农机宣传推广我县2021年完成农机购置补贴24万元，完成省任务的100%，补贴各类农机76台（套），受益农户71户，带动农户及农业企业、合作组织投入资金90多万元。水稻耕种收综合机械化率达到72.64%。

- 项目资金使用效益，加大宣传力度，着力推进主要农作物生产机械化发展。实施主要农作物生产机械化推进行动，加快推进水稻生产全程机械化，补短板增动能，继续开展水稻机种补“短板”行动，持续推进无人机直播、 穴直播试点工作，探索加快植保、烘干、秸秆综合利用机械化途径。

（二）存在的问题和困难

1、农机化整体水平不高，科技创新能力比较薄。我县农机化水平不高，对农机科技投入不足，农机新产品短缺，基础设施薄弱，机插等关键环节推广工作尚在起步阶段，思想障碍和技术障碍尚未根本解决。

2、农机社会化服务组织数量少，服务组织化程度不高，体系不健全。不论是联合收割机、植保无人机、大中型拖拉机，还是水稻插秧机，户户购买是不现实的，需要继续加快农机专业合作社的发展，通过建立各类农机社会化服务组织来解决。

3、由于推广经费的不足，推广人员工作难以正常及时地开展，所以有些好的农机具、好的项目不能得到及时地向广大农民推广，这就慢慢地削弱了推广从业人员的工作积极性，这种情况也影响了农机推广工作的开展。

四、改善农机作业化意见

（一）大力发展农机社会化服务。培育壮大农机社会化服务组织，提高农机社会化服务组织发展质量。支持新型农业经营主体开展农机作业服务，支持农机社会化服务组织及农村集体经济组织开展多种形式的适度规模经营。推进覆盖农业生产全过程的农机社会化服务体系基本建成。支持有条件的市县选择重点农机品种，纳入政策性农业保险范畴。

（二）推动农机服务业态创新。鼓励农机服务主体与新型农业经营主体组建农机农事服务联合体，拓展服务范围和半径。支持农机服务主体通过跨区作业、订单作业和农业生产托管等多种形式，开展农机作业服务，促进小农户与现代农业发展有机衔接。支持建设集中育秧、水稻直播机插作业，农机具存放以及农产品产地储藏、烘干、分等分级等设施和农机维修中心。按规定免收跨区作业的联合收割机、运输联合收割机和插秧机车辆的通行费。

（三））加大政府领导部门对农机推广工作的支持力度，农机推广部门应和当地有关政府领导部门多沟通，请当地政府领导部门一道深人基层搞调研，进一步掌握农村、农民的现状和需求，制定出符合当地实际和农民需求的好的工作方法，并及时把当地农民的需求和农机推广的好的想法向有关领导部门汇报，做好领导的参谋，让领导及时掌握农机推广工作中存在的问题和困难，这样就能得到政府的及时支持和帮助，能更好地推动农机推广工作的有效顺利进行。

四、其他需要说明的情况。

无

乳源瑶族自治县农业机械服务中心

2022年4月14日