附件

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

正规化建设经费18万，用于大队正规化建设经费，例如消防宣传营区改造及宣传等。进一步推进消防正规化管理工作，贯彻全国消防救援队伍正规化建设“山东现场会”精神，切实解决队伍转型升级过程中存在的不适应问题，打造符合消防救援职业特点、具有广东特色的正规化队伍，根据全省消防救援队伍正规化建设总体要求和基层正规化建设试点现场会精神。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

按实际发生额向单位领导申请，报批审核后制单，向县财政局提交费用审批表，申请财政授权支付。合理安排营区正规化建设费用，推动营区正规化建设管理。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自评等级90分，投入、过程指标有扣分，产出、效益指标均满分。项目立项论证决策充分，目标设置完整、合理、可衡量，保障措施制度完整、计划安排合理；资金到位率及资金支出率33.01%，资金分配合理；资金管理规范，资金支出率33.01%；事项管理实施程序规范，监管有效；预算及成本控制到位；完成进度及完成质量均达标；经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标均完成；服务对象满意度100%；本项目无佐证材料。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

本项目资金总投入18万，已完成4.95万投入，完成率为33.01%。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

本项目实际支出4.95万，具体用于营区正规化建设改造及宣传等费用，本年度已执行项目预算33.01%，完成预算支出33.01%。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

项目的绩效目标已基本完成，推进消防正规化管理工作，打造符合消防救援职业特点、具有广东特色的正规化队伍，提高火灾扑救和应急救援能力，维护乳源人民人身财产安全，维护乳源治安，保证社会的可持续发展。经济、政治和社会效益均达标。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

推进消防正规化管理工作，加强消防组织建设，根据环境、经济、社会发展的需要，建立多种形式的消防组织、加强消防技术人才培养、增强火灾预防、扑救和应急救援能力，保障乳源人民人身财产安全，保证社会的可持续发展。

（二）存在问题。

项目未及时获得财政审计审批，故延迟到下一年完成支付。

三、改进意见

下一步工作加强资金管理，合理安排年度预算资金，提前安排项目，及时跟进正规化进程。保证正规化建设项目资金申请及时，确保完成正规化建设资金正常使用，推动营区正规化管理，打造符合消防救援职业特点、具有广东特色的正规化队伍，提高火灾扑救和应急救援能力。

四、其他需要说明的情况

无