## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年乳源瑶族自治县垦造水田项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 陈奕聪5371231 |  | 经办人及电话 | 何志强5371231
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2021年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财〔2021〕4号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县土地整治管理中心
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 2000000.00元 |  |  | 实际支出总额： | 2000000.00元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 2000000.00元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 2000000.00元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 项目建设规模394.56亩，预计新增水田面积315.17亩，主要建设内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等. |  |  |  | 实际完成规模295.29亩，新增水田面积196.38亩，主要建设内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等 |  |  | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 新增水田面积(亩) |  |  | 315.17 | 196.38
|  |  |  | 建设规模面积（亩） |  |  | 394.56 | 295.29
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 支付时间 |  |  | 2021-12-31 | 100%
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 促进农民增收率 |  |  | 200% | 200%
|  |  | 社会效益指标 | 低收入家庭居住条件改善情况 |  |  | 良 | 良
|  |  | 生态效益指标 | 空气质量优良率 |  |  | 优 | 优
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | 无 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意 | 满意
经办人： 何志强 |  |  |  | 单位负责人： | 陈奕聪 | 上报时间：2022年4月18日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。