乳源瑶族自治县环境保护局财政支出项目绩效自评报告（生态环境监测工作经费100万）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。乳源瑶族自治县环境监测站是县环境保护局下属一类事业单位，核定事业编制17名，现实有在编人员17人，临聘人员4人。主要职能是负责对全县的大气、水体、土壤、生物、噪声、固废等各环境要素的质量状况进行监测，分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向上级部门呈报本县环境质量状况和污染动态的技术报告，开展各项环境监测任务等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

组织开展县域内地表水、集中式饮用水源地水质、乡镇集中式饮用水水源地、村庄环境质量、空气质量及污染源、企业监督性监测等日常生态环境质量监测，并提供监测数据；完成年度环境质量报告；组织开展年度生态功能区县域生态环境质量考核工作。

（三）项目自评等级和分数。 本项目自评等级为优，自评分数100分。1、前期工作20分；2、实施过程得40分；3、项目绩效得40分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目的绩效目标。完成地表水常规监测、环境空气质量监测、污染源监督性监测、生态环境调查等工作，全年开展监测批次共915次，提供监测数据11937个，为国家生态功能区考核提供科学、有效、准确的数据，不断增加国家对我县的生态补偿资金；确保上传数据有效率达到90%，运行时间达到国家规定的标准要求（不少于330天）。

2、项目资金实际总投入情况。项目预算资金为100万元。

3、项目资金实际支出情况。实际支出98.13万元，主要支出有日常生态环境监测工作办公费1.42万元、电费2.58万元、邮电费2.8万元、物业管理费8.24万元、差旅费1.33万元、办公、仪器设备维护（修）费9.75万元、专用材料购置费12.86万元、委托监测业务费34.38万元、专用设备购置费14.6万元、印刷费2.2万元、办公设备购置费1.15万元、船只租赁费3.0万元、其他商品和服务支出0.5万元、工会经费3.0万元、培训费0.3万元。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。乳源县县城城区环境空气质量达标天数比例100%，主要河流水质监测断面水质达标100%，城市集中式饮用水水源地水质达标100%，城市区域声环境质量达到二类区水平标准。顺利通过生态功能区县域生态环境质量考核，不断增加国家对我县的生态补偿资金，取得生态补偿资金21911万元，提高了韶关市生态环境局乳源分局的社会影响力。

（二）存在问题。

无。

三、改进意见

无。

韶关市生态环境局乳源分局2022年4月15日