## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乳源县南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工程（二期）尾款） |  | 项目负责人及联系电话 | 李颖兴13827991983 |  | 经办人及电话 | 谢红容13411142889
资金下达文件名 |  |  | 关于拨付2021年度预算追加审核联席会第二次会议审批事项经费的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财工[2021]19号
主管部门 |  |  | 韶关市生态环境局乳源分局 |  |  | 实施单位 |  | 韶关市生态环境局乳源分局
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 745.13万元 |  |  | 实际支出总额： | 745.13万元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 745.13万元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 745.13万元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| １、湿地生态村庄示范工程。包括村庄排污系统建设、环卫设施升级改造、村庄排洪渠整治、坑塘整治、村庄生态植被修复等； ２、连片村庄综合整治。包括村庄污水处理设施、排污管网建设、生活垃圾收运设施和其他配套设施建设等；３、生态林带建设。行道树裁中、生态绿道建设等； ４、生态护坡工程。包括塌方修整、排水沟疏通、挡土墙修建等。 |  |  |  | 按施工进度完成以下建设： １、南水村委南水一队、小水角村、大水梗、汤盆村委上下围门、下围村土建工程、排水管网工程等 ２、南水水库生态护坡工程一到十号生态护坡锚杆共5068米，土方共3935立方米，格栅梁混凝土浇捣1729立方米。 ３、七到十号生态护坡喷播植草籽、坡面挂设蜂巢网。 ４、方武村拆除旧盖板工程及挡土墙。 ５、汤盆村委窑头村生态绿化工程。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 南水村委南水一队、小水角村、大水梗、汤盆村委上下围门、下围村土建工程、排水管网工程等 |  |  | 1项 | 1项
|  |  |  | 南水水库生态护坡工程一到十号生态护坡锚杆共5068米，土方共3935立方米，格栅梁混凝土浇捣1729立方米。 |  |  | 1项 | 1项
|  |  |  | 七到十号生态护坡喷播植草籽、坡面挂设蜂巢网 |  |  | 1项 | 1项
|  |  |  | 方武村拆除旧盖板工程及挡土墙 |  |  | 1项 | 1项
|  |  |  | 汤盆村委窑头村生态绿化工程 |  |  | 1项 | 1项
|  |  | 质量指标 | 按质完成 |  |  | 按质完成 | 按质完成
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成
|  |  | 成本指标 | 标准值 |  |  | 745.13万元 | 745.13万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 保护南水水库水质安全率 |  |  | 无 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 保护饮用水源地安全率 |  |  | 90%以上 | 91%以上
|  |  | 生态效益指标 | 南水水库不质得到生态保障 |  |  | 保护 | 保护
|  |  | 可持续影响指标 | 长期保护南水水库饮用水源安全率 |  |  | 90%以上 | 91%以上
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 |  |  | 99.99% | 99.99%
经办人： 黄金璋 |  |  |  | 单位负责人： | 罗海涛 | 上报时间：2022年4月28日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。