附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：刘洪

联系电话：5375886

填报日期：2022年6月

一、部门基本情况

（一）部门职能。

中共乳源瑶族自治县委党校为县委直属公益一类事业单位，正科级。承担乳源开放大学的国民教育任务，乳源开放大学与县委党校合署办公，实行二块牌子一套人员运作，加挂韶关市委党校乳源分校、乳源瑶族自治县行政学校牌子。

主要任务：

1.承担中青年领导后备干部、村（居）“两委”干部、入党建党对象和县、镇机关干部的培训；承担市委党校安排的各项培训任务。

2.承担全县以公务员为对象的各种培训工作。

3.承担对县直部门理论骨干以及协助县有关部门搞好党员、干部培（轮）训工作。

4.开展科研、调研活动，为县委、县政府提供决策、咨询、参谋服务。

5.承担党校的学历教育和国民教育开放大学的教育、教学工作。

6.协同组织、人力资源和社会保障部门对学员在校期间的考核、考察工作。

7.承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

部门人员情况：

县委党校事业编制18名（其中6名参照公务员法管理），其中校长由县委副书记兼任，常务副校长（兼开放大学校长）1名，副校长2名，正股级4名，专兼职教师9人，后勤服务人员2名。

下设4个股（室）：办公室、教务室、教研室、培训室。

- 年度总体工作和重点工作任务

- 1.公务员及科级干部培训费：计划举办公务员及科级干部等培训班3次，培训1600人次。实际完成培训班4次，培训1897人次。

- 2.学校校舍维修：计划维修墙面面积272m2，绿化种植面积104m2，安装监控设备5台，安装门禁设备1个。实际维修墙面面积272m2，绿化种植面积104m2，安装监控设备5台，安装门禁设备1个。

- 3.开放大学招生及教学：预计全年招生（春、秋季）100人，毕业生毕业率85%。实际全年的招生完成77人，毕业生毕业率85%。

（三）部门整体支出绩效目标。1.举办公务员及科级干部等各种培训班，提高公务员及干部的行政能力、政治素养。2.由于校舍比较陈旧通过维修课室墙面、校区绿化等改善学校的环境面貌。3.开放大学招生及教学为地方培养输送高级应用型人才。

（四）部门整体支出情况。本年度部门收入预算479.01万元，一般公共比预算拨款收入340万元，教育收费139万元。支出预算479.01万元，基本支出336万元（其中：工资福利支出281.7万元，商品和服务支出31.86万元，对个人和家庭的补助22.44万元），项目支出143万元（其中:工资福利支出40万元，商品和服务支出80万元，资本性支出13万元），比上年减少27.06万元，下降5.45%。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。本年度实际收入433.11万元（财政拨款收入354.65万元、事业收入78.46万元）。实际支出451.85万元（基本支出383.22万元、项目支出67.11万元、“三公”经费支出1.52万元）。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。我校按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了教职员工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心、服务大局。

（三）自评结论。

本部门积极履行部门职能，项目预算资金总体效果良好，有效保障了党校正常运转，完善教学培训宣讲软硬件设施，满足党校正常办学需求，提高公务员培训及各类培训班次的后勤服务，达到新时期大规模干部培训工作的新规定和新要求，取得了较好的社会效益。

经自评，我校2021年整体支出绩效评价结论为“优”，自评得分88分。

- 存在问题及改进意见。

- 主要问题

- 预算编制工作有待进一步细化和量化，预算执行率有待提高。

- 资产管理不够规范。

- 改进措施

- 针对上述存在的问题

- 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部机构各股室的预算管理管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升资金使用效益。

- 建立健全资产管理制度，进一步规范资产配置、使用、处置。