附件

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

2020年行政机构改革前乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局预算组成单位共10个，分别是：县畜牧兽医水产事务中心本部(下设办公室、畜牧股、水产股、行政审批股)、9个镇服务中心畜牧兽医水产办公室。

主要职能是:贯彻执行国家有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策，研究拟订本县畜牧水产业生产发展规划和年度指导性计划并组织实施。承担县防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

- 项目实施主要内容及实施程序。

此项目为预算内项目：重大动物疫情监测及应急经费主要用于日常对重大动物疫情进行监测，防控宣传，及时处理重大动物疫病风险点，及时无害化处理病死猪，防止病死猪流入市场，打击私屠滥宰行为，宣传提高人民群众对重大动物防控意识，控制重大动物疫病流行。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目预算类资金共25万元，实际总投入14.03万元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

项目预算类资金共25万元，实际总投入14.03万元，实际支出14.03万元，使用于包括云门村委会钟姓鱼塘养殖户大量死亡的鱼无害化处理、采购防疫物资配给9个镇用于重大动物防疫工作等方面。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

做好重大动物疫病防控(非洲猪瘟）宣传工作；做好重大动物疫病防控(非洲猪瘟）防疫工作，保证不发生重大动物疫病。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

做好重大动物疫病防控(非洲猪瘟）宣传工作，提高生猪养殖户及群众重大动物疫病防控意识，不发生重大动物疫病。

- 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

乡镇基层畜牧工作人员及村级动物防疫人员不足，加上我县养殖场覆盖面大且较为分散，工作量大，经费比较少，不利于各方面监测、宣传及防控工作的开展。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理、资金绩效管理的意见。

提高经费款，进行相关工作的多方位宣传和推进，提高工作效率和人民群众对重大动物防控工作重要性的认识。