## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县人民医院择址新建用地110千伏线路迁改建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 涂寿伟 13927856633 |  | 经办人及电话 | 黄丽 18318086881
资金下达文件名 |  |  | 乳财（2021）4号，关于批复2021年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财（2021）4号，关于批复2021年部门预算的通知
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县卫生健康局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县人民医院
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 1,684,900元 |  |  | 实际支出总额： | 1,654,919.75元 |  | 支出率 | 98.22%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 1,684,900元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 1,654,919.75元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、对县人民医院择址新建用地110千伏线路迁改，新建7座110千伏高压线塔。 2、拆除1基人民医院择址新建项目用地内的旧塔基和1基建设用地外不再使用的旧塔基。 |  |  |  | 1、已完成县人民医院择址新建用地110千伏线路迁改，新建7基110千伏高压线塔。 2、已完成拆除1基人民医院择址新建项目用地内的旧塔基和1基建设用地外不再使用的旧塔基。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 110千伏高压线塔 |  |  | 7座 | 已完成7座
|  |  | 质量指标 | 达到供电标准 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 施工期完成建设 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 资金使用情况 |  |  | 不浪费成本，资金使用率高 | 不浪费成本，资金使用率高
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 医院业务收入 |  |  | 逐年增长 | 因工程未完工，新院未投入使用，暂无法产生效益
|  |  | 社会效益指标 | 改善乳源县的医疗卫生条件 |  |  | 医疗卫生条件得到进一步的改善 | 因工程未完工，新院未投入使用，暂无法产生效益
|  |  |  | 加快乳源县医疗卫生体系强县建设和实现医改目标 |  |  | 医疗卫生体系强县建设进程加快，进一步实现医改目标 | 因工程未完工，新院未投入使用，暂无法产生效益
|  |  | 生态效益指标 | 促进县域内经济成长，提供更环保的服务 |  |  | 是否破坏环境可持续发展 | 因工程未完工，新院未投入使用，暂无法产生效益
|  |  | 可持续影响指标 | 医院正常运转 |  |  | 维持正常运转 | 因工程未完工，新院未投入使用，暂无法产生效益
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥85% | 因工程未完工，新院未投入使用，暂无法产生效益
经办人： 黄丽 |  |  |  | 单位负责人： | 邱波 | 上报时间：2022.4.14
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。