2021年人民医院职业健康检查系统建设经费

自评报告

- 项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况

乳源瑶族自治县人民医院创建于1963年，建筑面积3.2万平方米，业务用房近2.8万平方米，2021年业务收入14561万元，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学和科研等功能于一体的国家“二级甲等”综合人民医院。2021年人民医院员工总人数480人。医院内设机构41个，其中职能科室13个，临床医技科室28个，床位定编330张。

- 项目实施主要内容及实施程序

（1）项目实施主要内容

根据广东省卫生健康委员会文件粤卫规【2019年】12号，广东省卫生健康委关于印发《广东省卫生健康委员会职业健康检查机构备案实施办法》的通知。我院认真贯彻落实《职业病防治法》，《职业健康监护管理办法》和《职业健康监护技术规范》的要求，于2020年10月提出备案职业病检查医疗卫生机构，用于购买职业健康检查仪器及职业病体检信息管理系统经费。

（2）项目实施程序

绩效目标：成功申请成为职业病检查医疗卫生机构。

前期准备：按广东省职业健康检查机构申请备案设备配置条件规范、职业健康检查信息报告备案申请条件规范自查。

组织实施：组织相关科室人员（健康检查中心、检验科、五官科、信息科），进行自查自评。经核实需申请购买叩诊锤一个、音叉一套、分光光度计一台、电泳仪一台、尿常规分析仪一台。购置广州市康软信息科技有限公司职业病体检信息管理系统、接口开发（东华接口开发）、硬件（前置电脑）。

分析评价：通过政策文件、资金使用效益分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

（三）综述项目自评等级和分数

我院圆满完成项目预期目标，自评95分，等级为“优”。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

（1）项目资金实际总投入情况：

该项目为2021年部门预算，财政安排经费为35万元。

（2）项目资金实际支出情况：

2021年2月乳源县财政直付广州市祺楚贸易有限公司职业健康检查备案设备74537.95元。2021年10月直付广州市康软信息科技有限公司职业病体检信息管理系统、接口开发（东华接口开发）、硬件（前置电脑）273600元。合计支出348137.95元，支出率99.47%。

（3）项目的绩效目标完成情况

于2021年2月26日正式申请成为合格的职业病检查医疗卫生机构。2021年完成2个单位28人粉尘作业在岗期间的职业体检，建立职业健康档案28份，28份体检数据均按时上传到广东省职业健康管理平台。

（4）项目资金使用效益

为从事接触职业病危害作业的劳动者进行健康检查提供保障，以健康的身体状态投入到工作中，更好的为县域内人民群众提供高质量的服务。

（二）存在问题

1、开展职业健康检查项目单一不能满足客户、法定管理机构的需求。

2、开展业务量少。

3、广州市康软信息科技有限公司职业病体检信息管理系统、体检报告、职业病单位汇总报告仍需继续完善。

三、改进意见

加强能力建设、选派有资质医生参加职业病其他项目类别的考试，扩项未备案的职业健康检查类别备案，以满足用人单位职业健康检查实际需求。按规范完善职业健康体检软件，满足实际工作需要。

乳源瑶族自治县人民医院

2022年4月14日