附件

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

东坪镇镇人民政府是镇级人民政府，内设机构共10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。东坪镇镇下辖1个社区，11个村委，83个村小组。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 项目实施主要内容

- 项目实施主要是指森林防灭火隐患整改及防火装备购置费方面的支出，包括森林防火日常巡护、防火工具的购置、着火点扑灭及聘请工人割防火带等。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

2.实施程序

（1)由资金使用部门根据需求做好事前审批表，待分管领导审核同意后再执行。

（2）金额超过3万元的资金申请需按照要求过领导班子会议进行裁决审核通过执行；

（3）销售方完成项目后，需经项目验收小组验收合格，待核定完工结算并通知销售方开具发票；

（4)经手人根据资金用途做好相关报账资料给财务报账，财务人员审核资金支付资料。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、论证决策。立项论证具有充分性：目标明确、合理；项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定的中长期实施规划；项目设立时是经过科学决策程序的；资金投向和结构合理，符合相关管理办法；符合公共财政扶持方向及资金设立目标。

2、目标完整性。目标设置包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，具体化到指标及目标值。

3、目标科学性。资金绩效目标设置明确、合理、细化、量化，资金绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际。

4、资金到位性。资金到位准确、资金支付及时。

5、财务合规性。资金支出规范，包括资金管理、费用支出

等制度都能够严格执行，会计核算规范，支出合规，未出现有虚

列项目支出的情况，未存在有截留、挤占、挪用项目资金的情况，

未存在有超标准开支情况。

6、实施程序。项目实施过程规范：包括项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目预算、结算、验收都履行了相应手续。

7、项目监管。镇审计小组监管办公室对项目实行了结算材料的检查、资金支付的监控、资金使用的督促等管理。

8、预算（成本）控制。在实施项目时能够有效的控制成本，使得实际支出与预算无太大出入。

9、完成进度。截至2022年12月，已完成拨付资金21.81万元，支出率为60.26%。

（二）存在问题。

资金使用计划没有充分考虑实际情况 项目延期 导致资金没有完全使用完。

三、改进意见

今后资金的使用需事前做好计划，充分考虑实际情况，多与相关业务部门沟通协商，按照资金需求支出完当年预算收入。

四、其他需要说明的情况

无。