附件

财政支出项目绩效自评报告（洛阳镇）

一、项目基本情况及自评结论

（一）乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府设置有党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室），共十大办公室。

（二）收到文件后，我镇领导高度重视，即安排相关业务工作人员成立自评小组，按文件列支的内容，对2022年预算内主要项目绩效目标完成程度进行自评，并填报和整理需要报送的文件，经过相关负责人审核后，形成自评情况报告。

（三）2022年共有项目23项，完成23项；根据我单位开展的项目自评情况，各项目基本上较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果总体为优。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、我镇2022年年度部门预算自评项目共23项，安排资金620.98万，实际到位资金490.21万。

2、我镇累计支出金额411.93万元，完成主要项目支出进度84.03%。其中薄弱乡镇经费和镇级政权经费，乡镇团组织建设经费、纪检监察工作经费等项目略有结余，生态修复实验区经费、镇村环境综合整治工作经费、镇村道路修建经费支出进度较慢。

3、项目的绩效目标完成情况及项目资金使用效益：2022年以来，我镇在上级党委、政府的坚强领导下，完成了多项任务目标，取得了良好的工作成果。主要体现在以下几方面：

（1）提升茶品牌品质与影响力。承办了“韶关茶”文化节、“韶关茶”斗茶大赛，其中我镇茶企瑶山王茶业有限公司荣获“绿茶组”三等奖；深洞茶叶种植专业合作社选送的洛阳黄茶（广东大叶青）荣获2022年“九狮寨”杯中国黄茶斗茶大赛金奖。

（2）答好美丽宜居乡村建设考卷，积极推动深洞村委岭下村、阙屋村、田螺坑村委茶洞村、半星村委婆洞村、双坪村委竹山村、后洞坪村等6个干净整洁村、坪溪村委田心围美丽宜居村建设工作，全部项目均已完成竣工验收；累计拆除泥砖房15间、旱厕5间，共计拆除面积1488.35平方米；完善农村集中供水基础设施，改善6个行政村15个村小组居民饮水条件，新建30立方米清水池4座，让农村居民用上水、用好水。

（3）答好生态保护考卷，建成镇森林火灾应急处置队伍，由50人的应急攻坚队，25人的后勤保障队及5名专职消防员队伍构成；由35名护林员组成的半专业森林消防队伍；以及各村委干部和村民组成265人的应急预备队，并配备灭火风机45台、灭火水枪50具、高压水泵1台、打火把450把；充分利用科技手段，镇上配备10台无人机，其中2台无人机具有热成像功能；发放《2022年2号禁火令》2000余份，在全镇辖区悬挂横幅600条，在与清远市交界附近的交通要道新增固定防火宣传牌100座。

（4）答好为民服务考卷，给12户脱贫户享受产业奖补，发放产业奖补资金39180元；开展四大行业领域专项整治，进一步巩固扫黑除恶斗争成果。共发放扫黑除恶宣传资料800余份，利用流动、固定广播播放宣传语音共计300余次，确保扫黑除恶斗争在我镇扎实推进；排查、录入经营性自建房65栋，其中C级3栋，已经全部完成整治；其他自建房共排查、录入3756栋，其中C级35栋，D级13栋，已整治40栋，整治完成率83.3%。

（5）答好自身建设考卷，学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，结合镇委党校、南岭生态人才驿站，积极开展深入学习贯彻党的二十大精神，通过开展读书分享会、新时代文明实践讲堂等多种形式，坚持干中学、学中干，营造出学习二十大浓厚氛围；扎实开展村“两委”干部、党员干部轮训，共开展活动27次，参加党员干部达1035人次。

- 个别项目资金使用滞后。如生态修复实验区经费，纪检工作经费支出进度较慢。今后将加强预算资金进度管理，及时跟进，保障预算项目按时完成。

三、改进意见

通过加强各预算预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。另外，我镇也会加强项目经费支出预算管理，严格按照制度文件要求执行各项经费的支出。

四、其他需要说明的情况

无。