财政专项扶贫资金绩效自评报告

专项资金名称：乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目

县级预算部门：（公章）

填报人姓名：郑树锋

联系电话：0751-5362092

填报日期：2023年7月25日

项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

项目用款单位：农村社会事业促进股

项目负责人：郭桂运

联系电话：0751-5362092

乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目在各乡镇建设一批改善农村人居环境、提升幸福度满意度项目，帮助当地群众改善环境，带动群众生产生活增收，涉及资金3504.7万元，已全部下达至各乡镇，截止2022年12月31日，资金支出率已达100%。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1.主要内容：2022年乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目年度财政预算35047273元，用以完成全县农村人居环境整治工作，提升农村居民生活质量。

2.实施程序：项目申报审批备案—项目立项—项目实施-项目验收

（三）绩效目标自评等级及分数。

本次自评登记为优，分数为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

2022年乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目共下达资金3504.7万元,截至2022年12月31日，共支出3504.7万元，资金执行率为100%。各项目资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账。

根据财政部门预算资金绩效目标（自评）表，2022年度总体目标完成情况为：

1.有效改善全县农村人居环境，提升农村居民生活质量；

2.完成20个以上干净整洁村建设工程；

3.资金使用进度达100%。

（二）存在问题

1.项目按照规定的程序申请、立项，所提交的材料符合要求，事前经过集体决策，但缺乏必要的可行性研究、专家论证、风险评估。

2.后续管护力度不够。人居环境整治工程在竣工验收后，仍需后续管护，群众主动参与农村人居环境整治的积极性、自觉性还有待提高

三、改进意见

1.做好后续工程养护管理工作，加强有关政策宣传；

2.加强项目绩效指标细化；

3.积极推进项目可行性研究、专家论证、风险评估。

其他需要说明的情况

经验方法：

1.高度重视

高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。

2.严格管理

该项目的立项、设计、概算、招标严格按照项目管理流程进行，对预算资金执行方面也做了详细的规划，项目前期工作完全符合相关规定，实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

3.专款专用

在资金的使用过程中，重视与涉及单位多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。专项核算，专款留用，没有截留、挤占现象。