财政支出项目绩效自评报告

（镇级乡村振兴人才驿站经费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位概况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局是正科级行政单位。内设办公室、就业促进股、事业单位人事管理股（人事考试办公室）、工资福利股、社会保险管理股、劳动关系股、劳动保障监察综合执法大队、职业建设股。局属事业单位有4个，分别是乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院、乳源瑶族自治县就业服务管理局和乳源瑶族自治县职业技能服务中心（2022年12月根据乳机编[2022]22号新设立单位）。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

结合我县实施乡村建设行动，建设6个镇级乡村人才驿站。 对我县人才驿站的相关管理制度及资金的使用办法进行优化和调整，制定和落实年度活动计划和资金使用计划，引导各单位、各镇充分发挥驿站作用，柔性引进各领域专家人才，为我县全面实施创新驱动发展战略、推动高质量发展提供坚强的人才支撑和智力支持（三）项目自评等级和分数

自评等级：优，分数98分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

镇级乡村振兴人才驿站经费预算60000元，实际支出60000元。

2、项目资金实际支出情况 。

每个镇级乡村振兴人才驿站拨付10000元，共60000元。

- 项目的绩效目标完成情况

- 数量指标：全县镇级乡村振兴人才驿站共举办人才专场活动71场，参与培训3041人次，柔性引才69人。

- 质量指标：培训合格率98%。

- 时效指标：2022年5月31日前完成镇级乡村振兴人才驿站建设，全县乡镇振兴人才驿站完成挂牌时间为2022年5月5日；资金支出及时率100%。

- 4、项目资金使用效益

社会效益指标：促进我县重点行业人才交流与发展、完善人才驿站运营管理、助力人才强县政策的有效实施、充实我县人才队伍。

我县大力推进县镇乡村振兴人才驿站建设工作，“四抓四促”提升人才驿站工作质效，我县的经验做法得到省市人社部门、人才局的肯定，并在全市乡村振兴人才驿站建设工作交流会上做经验分享。

- 存在问题。

乡村振兴人才驿站运营管理不成熟，项目签约落地和成果转化率不够高。

三、改进意见

一是制定和落实2023年的活动计划和资金使用计划，每月督促各单位照计划举办活动并及时支出经费。二是引导各镇充分发挥驿站作用，柔性引进各领域专家人才，促成项目签约落地，实现驿站活动的成果转化。三是加强督导，对各级驿站的活动场次、引进人才、资金使用、新闻稿件数量和质量、项目落地等情况实行季度通报。

四、其他需要说明的情况

- 无其他需要说明的情况。

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

2023年5月24日