## Sheet1
附件：2-2
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乳源县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 罗坚，0751-5374333 |  | 经办人及电话 | 周鹏，18817628168
资金下达文件名 |  |  | 关于下达2022年1月新增地方政府债券资金的通知，关于下达2022年3月新增地方政府债券资金的通知，关于下达2022年5月新增地方政府债券资金的通知，关于下达2022年6月新增地方政府债券资金的通知 |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财金[2022]1号，乳财金[2022]3号，乳财金[2022]7号，乳财金[2022]11号
主管部门 |  |  | 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 100000000元 |  |  |  | 实际支出总额： | 100000000元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 100000000元 |  |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 100000000元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  |  | 其他资金(自筹) | 元
年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  | 目标未完成原因及整改措施
1. 乳源高新区标准化厂房建设项目 2. 乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目 3. 新材料产业园污水处理厂改扩建项目 4. 广东乳源经济开发区智慧园区项目 5. 天然气“县县通工程”乳源末站直供东阳光园区管线工程 6. 乳源县新材料产业园运输车辆停车场项目 7. 固体废弃物收纳场 8. 新材料产业园河堤治理项目（三期） 9. 富源路东段、横三路东段、文塔路新建道路项目 10. G240线县城至武江龙归（县界）段改造项目 11. 乳城镇镇政府周边提升工程 12. 侯公渡旧市场重建及周边环境改造项目 13. 交通设施升级改造 14. 新材料产业园基础设施建设等 |  |  |  |  | 1. 乳源瑶族自治县八仙河治理工程 2. 乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目 3. 广东乳源经济开发区新材料产业园污水处理工程 4. 开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力线路迁改项目 5. 纵三路西侧地块土方平整项目 6. 110KV鹰峰站F23 10KV工业园V回江屋支线#8杆~#11杆线路迁改工程 7. 东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-高新区标牌、红绿灯工程项目 8. 富源工业园供电及其配套设施项目 9. 东阳光锂电池厂南侧排水渠改造工程 10. 恒扬挡墙加高延伸工程 11. 完善新材料产业园供水管道工程 12. 新材料产业园北侧道路改扩建工程 13. 富源工业园35KV电力线路迁改项目
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 乳源瑶族自治县八仙河治理工程 |  |  |  | 0.587千米 | 0.587千米 | <>
|  |  |  | 乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目 |  |  |  | 62129.6平方米 | 62129.6平方米
|  |  |  | 广东乳源经济开发区新材料产业园污水处理工程 |  |  |  | 34804.48平方米 | 34804.48平方米
|  |  |  | 开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力线路迁改项目 |  |  |  | 2条线路 | 2条线路
|  |  |  | 纵三路西侧地块土方平整项目 |  |  |  | 25775.99立方米 | 25775.99立方米
|  |  |  | 110KV鹰峰站F23 10KV工业园V回江屋支线#8杆~#11杆线路迁改工程 |  |  |  | 4条线路 | 4条线路
|  |  |  | 东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-高新区标牌、红绿灯工程项目 |  |  |  | 安装标志牌 | 安装标志牌
|  |  |  | 富源工业园供电及其配套设施项目 |  |  |  | 3条线路 | 3条线路
|  |  |  | 东阳光锂电池厂南侧排水渠改造工程 |  |  |  | 856.8米 | 856.8米
|  |  |  | 恒扬挡墙加高延伸工程 |  |  |  | 挡土墙加高2米，延长200米 | 挡土墙加高2米，延长200米
|  |  |  | 完善新材料产业园供水管道工程 |  |  |  | 9.48千米 | 9.48千米
|  |  |  | 新材料产业园北侧道路改扩建工程 |  |  |  | 1.42千米 | 1.42千米
|  |  |  | 富源工业园35KV电力线路迁改项目 |  |  |  | 1条线路 | 1条线路
|  |  | 质量指标 | 项目工程质量合格率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 工程项目成本控制在预算内 |  |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动增加招商引资 |  |  |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 社会效益指标 | 受益企业数量 |  |  |  | 76家 | 76家
|  |  |  | 企业入驻增加率 |  |  |  | 7% | 7%
|  |  | 生态效益指标 | 提高污水处理能力，保护园区环境 |  |  |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  |  | 改善园区卫生环境 |  |  |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 |  |  |  | 50 | 50
|  |  |  | 完成园区基础设施，提升园区公共服务能力，营造良好营商环境 |  |  |  | 极大提升 | 极大提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人：周鹏 |  |  |  | 单位负责人：罗坚 |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。