## Sheet1
附件：2-2
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 广东乳源经济开发区基础设施提升工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 罗坚，0751-5374333 |  | 经办人及电话 | 周鹏，18817628168
资金下达文件名 |  |  | 关于下达2022年1月新增地方政府债券资金的通知，关于下达2022年3月新增地方政府债券资金的通知，关于下达2022年5月新增地方政府债券资金的通知，关于下达2022年6月新增地方政府债券资金的通知 |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财金[2022]1号，乳财金[2022]3号，乳财金[2022]7号，乳财金[2022]11号
主管部门 |  |  | 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 50000000元 |  |  |  | 实际支出总额： | 50000000元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 50000000元 |  |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 50000000元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  |  | 其他资金(自筹) | 元
年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  | 目标未完成原因及整改措施
1.基础设施主要包括：新建改建道路、污水管网新建项目、河堤治理工程、园区零星工程等项目。 2.绿化提升主要包括：道路的附属设施工程，园区外立面亮化提升改造工程等项目。 3.配套设施主要包括：新材料产业园污水处理工程、化工园基础设施及边坡修缮工程等项目。 4.高新区综合服务平台主要包括：孵化器、标准厂房、人才公寓、高新区成果展厅等项目。 |  |  |  |  | 1.开发区国道323线北侧溪坑渠整治工程。 2.乳源化工园基础设施及边坡修缮工程。 3.乳源经济开发区北环路北侧污水管网新建工程 4.广东乳源经济开发区污水处理厂应急池建设工程 5.乳源瑶族自治县曼陀罗东侧道路建设项目 6.广东乳源经济开发区新材料产业园至侯公渡官溪村段农村道路建设项目 7.韶关市乳源氯碱化工基地有毒有害气体环境风险预警体系一期项目 8.广东乳源经济开发区基础设施提升工程-园区管线建设项目
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 开发区国道323线北侧溪坑渠整治工程 |  |  |  | 500米 | 500米 | <>
|  |  |  | 乳源化工园基础设施及边坡修缮工程 |  |  |  | 约312亩 | 约312亩
|  |  |  | 乳源经济开发区北环路北侧污水管网新建工程 |  |  |  | 3.05千米 | 3.05千米
|  |  |  | 广东乳源经济开发区污水处理厂应急池建设工程 |  |  |  | 2500立方米 | 2500立方米
|  |  |  | 乳源瑶族自治县曼陀罗东侧道路建设项目 |  |  |  | 258.7米 | 258.7米
|  |  |  | 广东乳源经济开发区新材料产业园至侯公渡官溪村段农村道路建设项目 |  |  |  | 1.75千米 | 1.75千米
|  |  |  | 韶关市乳源氯碱化工基地有毒有害气体环境风险预警体系一期项目 |  |  |  | 监测站房36平方米 | 监测站房36平方米
|  |  |  | 广东乳源经济开发区基础设施提升工程-园区管线建设项目 |  |  |  | 电缆管沟937米、电信线路迁改1106米等 | 电缆管沟937米、电信线路迁改1106米等
|  |  | 质量指标 | 项目工程质量合格率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 工程项目成本控制在预算内 |  |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动增加招商引资 |  |  |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 社会效益指标 | 受益企业数量 |  |  |  | 15家 | 15家
|  |  |  | 企业入驻增加率 |  |  |  | 10% | 10%
|  |  | 生态效益指标 | 提高污水处理能力，保护园区环境 |  |  |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  |  | 改善园区卫生环境 |  |  |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 |  |  |  | 50 | 50
|  |  |  | 完成园区基础设施，提升园区公共服务能力，营造良好营商环境 |  |  |  | 极大提升 | 极大提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人：周鹏 |  |  |  | 单位负责人：罗坚 |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。