乡村“复兴少年宫”试点建设经费绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

中共乳源瑶族自治县宣传部是县委组成部门之一，负责主管全县意识形态、政治思想、对内、对外重大宣传活动的策划和报道、文化建设等方面工作。贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制定我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

主要职责:

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7、完成县委交办的其它任务。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

乡村“复兴少年宫”试点建设，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼培养担当民族复兴大任的时代新人，着眼满足农村群众和家庭对教育培养未成年子女的现实需要，坚持立德树人、以文化人，在广大农村地区建设促进少年儿童身心健康、快乐成长的公共教育和文化服务阵地，通过开展道德培育、文体娱乐、劳动实践等活动，教育和引导农村少年儿童立志向、有梦想，培养热爱党、热爱祖国、热爱人民的深厚情怀，塑造自信、诚实、勇敢等良好品德行为，远离非法宗教和封建迷信，提高思想道德素养、科学文化素质和健康素质，促进身心全面发展。

- 通过前期的项目立项论证，确定了项目的可行性和必要性，县财政局批复此预算400000.00元用于本年度乡村“复兴少年宫”试点建设经费。

- 项目自评等级和分数

根据该项目资金使用情况，该项目自评分数为91分，自评等级为优。年初预算安排资金400000.00元，实际支出资金260933.00元，实现65.23%资金支出效率。项目资金严格按照项目资金管理办法和财务制度，进行申请、划拨、使用，未支出资金原计划12月初支出，由于财政提前压减项目资金导致剩余部分无法支出。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1、项目资金实际总投入情况。年初预算安排资金400000.00元，实际支出资金260933.00元。

2、项目资金实际支出情况。本年度乡村“复兴少年宫”试点建设经费实际支出总额260933.00元。其中用于支持基层站点建设140000.00元，用于阵地优化101118.00元，用于开展相关活动19815.00元。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

开展县委中心组理论学习，进一步提升了我县领导班子理论和领导水平，推进党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。

（二）存在问题

- 项目资金未及时完成支付。

三、改进意见

下一步改进措施：一是对项目进行充分论证科学设置年初的绩效目标；二是加强资金管理，做好项目的跟踪和落实工作，保障支出及时性。