附件4-1

中共乳源瑶族自治县委组织部2021年度

财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

我部主要负责研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设、提出各镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、选拔、配备、任免的方案和建议等工作，其下属办公室为干部组、组织组、部办公室，其下属事业单位1个为乳源瑶族自治县农村党员干部现代远程教育工作办公室，其部门预算纳入我部部门预算之中。

（二）项目（【2130705】对村民委员会和村党支部的补助）实施主要内容及实施程序。

本部门项目实施内容主要为：村（社区）“两委”干部补贴、村（社区）“两委”正职政府奖励津贴、离任村干部生活补助、“两新”组织党建保障经费、2020年村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程专项资金。项目（【2130705】对村民委员会和村党支部的补助）实施程序主要是：一是对全县村（社区）“两委”干部发放补助；二是对全县村（社区）“两委”正职人员发放政府奖励津贴；三是对全县离任村干部发放生活补助；四是给予“两新”组织发放党建保障经费，主要是对党组织书记以及党建指导员发放补助；五是对2020年村（社区）党组织书记（储备人选）给予学历提升补助资金。

（三）综项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

我部【2130705】对村民委员会和村党支部的补助项目自评等级优等、得95分。1、有保障项目自评组织机构得5分；2、参加本年度县财政局的自评布置培训得6分、展开自评工作得8分、现场核查得8分共20分；3、按时报送的自评材料有自评工作情况报告、自评表、自评报告及附件相关材料，得25分；4、自评表填写规范，无漏报，自评报告按参考提纲要求来写，自评报告相关内容与绩效目标申报材料相符，无弄虚作假，得30分；5、项目等级自评优级等，得10分；6、我部【2130705】对村民委员会和村党支部的补助项目支出基本完成年初部门预算，没存在问题，得5分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况

项目（【2130705】对村民委员会和村党支部的补助）资金实际总投入2241.12万元，主要一是村（社区）“两委”干部补贴实际投入资金1154.56万元；二是村（社区）“两委”正职政府奖励津贴投入资金0.72万元；三是离任村干部生活补助投入资金1067.42万元；四是“两新”组织党建保障经费投入资金16.8万元；五是2020年村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程专项资金投入资金1.61万元。

- 项目资金实际支出情况

项目（【2130705】对村民委员会和村党支部的补助）资金实际支出主要有以下几个方面，一是村（社区）“两委”干部补贴主要对全县约465名村“两委”干部发放补贴，人均3300元/月，共计1154.56万元；二是村（社区）“两委”正职政府奖励津贴主要用于发放全县两名村（社区）“两委”正职人员奖励津贴，人均3600元/年，共计0.72万元；三是离任村干部生活补助主要用于对全县1151名离任村干部发放生活补助，人均35-900元/月不等，共计1067.42万元；四是“两新”组织党建保障经费主要用于兜底发放“两新”党组织书记及党建指导员县级配套差额部分，共计16.8万元；五是2020年村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程专项资金主要用于全县22名储备人选学历提升学费1.61万元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 本年度对村（社区）“两委”干部补助及时发放；对“两新”党组织补助及时发放；对离任村干部生活补助及时发放；对储备人选学历提升学费支付到位。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 项目资金的使用有效确保村（社区）基层党组织有效运作，持续确保离任村干部生活补助发放力度，不断提升基层党组织、“两新”党组织的工作力度。

- 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

- 2021年度我部该项目资金已基本支出完毕，无存在问题。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理、资金绩效管理的意见。

暂无