## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乳源县Y900线安全隐患整治工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 陈新强0751-8556169 |  | 经办人及电话 | 陈亮0751-8556179
资金下达文件名 |  |  |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县交通运输局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县地方公路事务中心
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 775198元 |  |  | 实际支出总额： | 775198元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 775198元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 775198元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、2023年完成0.8公里路基、路面、排水工程 2、四个弯道加宽全长296米、 3、 |  |  |  | 1、2023年完成0.8公里路基、路面、排水工程 2、四个弯道加宽 3、 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成桥涵建设 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 完成路基建设 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 完成路面建设 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 工程使用年限 |  |  | 15 | 15
|  |  | 时效指标 | 完成施工方招投标时间 |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-10
|  |  |  | 项目开始实施时间 |  |  | 2021-11-05 | 2022-02-05
|  |  |  | 投入使用时间 |  |  | 2022-02-05 | 2022-02-05
|  |  | 成本指标 | 工程建设造价成本 |  |  | 227.5198万元 | 227.5198万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 项目是否能够带动沿线村庄经济发展 |  |  | 是 | 是
|  |  | 社会效益指标 | 受益人数 |  |  | 5000人 | 5000人
|  |  |  | 受益户数 |  |  | 1000户 | 1000户
|  |  | 生态效益指标 | 项目实施是否影响生态环境 |  |  | 否 | 否
|  |  | 可持续影响指标 | 项目村落后的交通运输状况改善程度 |  |  | 良好 | 良好
|  |  |  | 项目运行完好度 |  |  | 良好 | 良好
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | 满意 | 满意
|  |  |  | 乡村组满意度 |  |  | 满意 | 满意
经办人：陈亮 |  |  |  | 单位负责人： 陈新强 |  | 上报时间：2023年6月1日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。