## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 妇幼保健院城乡妇女“两癌”免费检查项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 陈夏福0751-5384819 |  | 经办人及电话 | 谭伟凤0751-5368819
资金下达文件名 |  |  |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财[2022]7号关于批复2022年部门预算的通知
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县卫生健康局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县妇幼保健院
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 47565元 |  |  | 实际支出总额： | 40925.30元 |  | 支出率 | 86.04%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 47565元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 40925.30元
| 其他资金(自筹) | 0元 |  |  | 其他资金(自筹) | 0元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、完成城乡妇女免费两癌检查目标人数100% 2、提高“两癌”知识知晓率 3、提高我县城乡妇女身体素质 |  |  |  | 1、完成城乡妇女免费两癌检查目标人数100.05%，完成既定目标 2、提高了我县城乡妇女“两癌”知晓率 3、提高了我县城乡妇女身体素质
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 宫颈癌检查完成人数 |  |  | 2000人 | 2001
|  |  |  | 乳腺癌检查完成人数 |  |  | 2000人 | 2001
|  |  | 质量指标 | 专业人员培训完成率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | “两癌”建档率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 对全县 35 周岁至 64 周岁农村妇女开展检查 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 农村妇女两癌筛查人均补贴费用 |  |  | 236.1元/人 | 236.1元/人
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 降低“两癌"风险，减轻个人、家庭经济负担 |  |  | 47565 | 40925.3
|  |  | 社会效益指标 | “两癌”知识知晓率 |  |  | 90% | 90%
|  |  |  | “两癌”检查对象任务结案率 |  |  | 80% | 90%
|  |  | 可持续影响指标 | 落实精准扶贫工作任务，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平 |  |  | 提高 | 提高
|  |  |  | 降低“两癌”死亡率 |  |  | 降低 | 降低
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 90%以上 | 90%
经办人： 黎素 |  |  |  | 单位负责人： | 庄小丽 | 上报时间：2023年5月30日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。