附件

乳源瑶族自治县出生缺陷项目资金

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

根据省、市相关文件精神制定了《乳源瑶族自治县出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）》（乳卫联[2021]12号），明确工作目标，成立领导小组，确保各项工作任务落实到位。

- 项目实施主要内容及实施程序。

项目概况：为继续规范落实出生缺陷综合防控项目，进一步加大我县出生缺陷防治力度，提高出生人口素质，根据2021-2030年中国妇女儿童发展纲要及《关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）》（粤卫办[2018]19号）文件要求，结合我县实际，制定了《乳源瑶族自治县出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）》

项目绩效目标： 1、以预防为主，普及出生缺陷综合防治知识，增强自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。

2、按照广东省出生缺陷防控目标，建立健全省、市、县三级出生缺陷综合干预中心，加强妇幼健康服务机构服务能力建设，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术。

3、全县孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到 80%以上，先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖－ 6－磷酸脱氢酶缺乏症及听力障碍等新生儿疾病筛查率均达到 90%以上。不断提高严重致残致死性身体结构畸形、21-三体综合征胎儿产前医学干预率和甲低、苯丙酮尿症、听力障碍患儿早期诊断率，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，提高出生人口素质。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自项目实施以来，各实施单位严格按照相关文件要求认真落实出生缺陷工作，做好筛查及随访工作，积极开展项目宣传咨询工作，提高群众知晓率。项目资金专款专用，项目实施情况良好。根据项目实施情况，综合评分91分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金预算安排资金200160元。2021年项目资金申请200160元，财政拨付资金200160元，资金拨付率100%。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

项目实际支出200160元。主要用于支付项目检查中所需用到的一次性手套、帽子、棉签、酒精等卫生耗材，以及印刷宣传费，人员经费，办公耗材费等支出，资金使用率100%。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 2022年全年我县婚前医学检查率101.71%;孕前优生检查率101.84%；产前地贫初筛（血常规）检查率为97.80%；唐氏综合征筛查率为100.57%；严重致死致残结构畸形筛查 查率为87.59%，新生儿代谢病筛查检查率为99.55%；新生儿听力筛查率为99.55%；并诊断出地中海贫血重型2人、唐氏综合征3人，已经做好相应的干预措施。

- 4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

# 2022年出生缺陷项目的开展取得一定的成绩，筛查出各类疾病，做到早发现早治疗，提高我县出生人口素质。

（二）存在问题。

- 1、我县助产机构负责出生缺陷防控项目的工作人员身兼多职且卫生技术队伍流动性大、人员不稳定，导致工作人员需要重新熟悉出生缺陷防控相关工作业务，从而影响了出生缺陷防控项目的工作推进的质量和进度。

- 2、我县地处粤北山区，特别是部分偏远地区的乡镇群众的整体保健防治意识较为薄弱，对出生缺陷防控意识不足，导致群众对出生缺陷综合防治知晓率低，对出生缺陷的危害认识不清；加上外出务工人员较多，人员流动性大，增加了出生缺陷阳性个案追踪随访的难度；

- 3、宣传力度有待进一步提高，宣传手段有一定局限性，群众的自我保健意识和主动接受服务的积极性仍有待加强；

三、改进意见

1、继续加大宣传力度，利用多形式、多平台开展出生缺陷防控宣传，落实健康教育进社区、村委，从而提高群众自我健康保健意识及依从性性，全面提高群众出生缺陷防控的知识水平，来提高我县孕产妇健康管理从而降低出生缺陷发生率。

2、继续加强业务培训，提高助产机构工作人员业务能力水平，要求各助产机构选派专人负责出生缺陷信息收集、上报工作，发现问题及时纠正，完善工作流程，规范项目管理，从而提高医务人员对出生缺陷防控项目的了解，更好地开展工作。

3、加大对实施机构的督导力度。进一步加大对全县各医疗实施单位的业务指导及考核，加大执行力度，提高工作效率。

四、其他需要说明的情况

乳源瑶族自治县妇幼保健院

2023年5月30日