## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 桂头镇中心卫生院预防接种服务工作经费 |  | 项目负责人及联系电话 | 官永斌 13794690657 |  | 经办人及电话 | 巫美金 0751-8556390
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2022年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财【2022】7号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县卫生健康局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县桂头镇中心卫生院
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 210,000.00 元 |  |  | 实际支出总额： | 158,505.00 元 |  | 支出率 | 75.48%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 0 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 0 元
| 其他资金(自筹) | 210,000.00 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 158,505.00 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 遵循自愿为主原则，认真贯彻国家疫苗接种各项规章制度，落实二类疫苗接种各项规章制度，落实二类疫苗宣传、接种工作，预防控制传染病流行，保障人民群众生命安全。 |  |  |  | 接种第二类疫苗控制传染病流行，保障人民群众生命安全。 |  |  | 因部分预防接种服务工作经费支付申请在2022年第四季度，资料审核过程反复需要补佐证资料，导致支出进度未达到100%，拟在下一步工作中提高预算准确率，完善支出计划，科学合理保障资金使用进度的推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 宣传用品制作率（%） |  |  | 100% | 100%
|  |  | 质量指标 | 年度资金使用率（%）达100% |  |  | 100% | 75.48%%
时效指标
|  |  | 成本指标 | 成本控制率（%） |  |  | ≤100% | ≤100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 为接种者提供接种服务 |  |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 社会效益指标 | 接种二类疫苗降低疾病发生率，提高免疫力，控制传染病。 |  |  | 有所促进 | 有所促进
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 接种环境 |  |  | 有所提高 | 有所提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 收益人民群众满意度 |  |  | 100% | 100%
经办人： 巫美金 |  |  |  | 单位负责人： | 官永斌 | 上报时间：2023-05-22
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。
Note on K5: Administrator: 佐证：粤发改价格函【2017】4543号