## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 桂头镇卫生院污水管网及污水处理站建设工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 官永斌 13794690657 |  | 经办人及电话 | 巫美金 0751-8556390
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2022年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财【2022】7号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县卫生健康局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县桂头镇中心卫生院
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 575,000.00 元 |  |  | 实际支出总额： | 426,273.00 元 |  | 支出率 | 74.13%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 575,000.00 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 426,273.00 元
| 其他资金(自筹) | 0 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 0 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 解决桂头卫生院医疗机构水污染物排放问题，使卫生院医疗污水达到国家排放标准，改善周围的环境。 |  |  |  | 解决桂头卫生院医疗机构水污染物排放问题，使卫生院医疗污水达到国家排放标准，改善周围的环境。 |  |  | 因工程验收过程中验收方资质不符，导致工程尾款支出进度搁置，拟在以后工作中科学制定工作计划并与建设方多积极沟通，排除各种困难抓好进度，保障进度的落实和资金的合理支出。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 医疗机构水污染物排放建设 |  |  | 1项 | 1项
|  |  | 质量指标 | 医疗污水排放合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 74.13%
成本指标
|  |  |  | 成本控制率（%） |  |  | ≤100% | ≤100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 保障卫生安全的公共卫生环境 |  |  | 有所保障 | 有所保障
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 提升本单位环境卫生管理水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 职工及群众满意度 |  |  | 100% | 100%
经办人： 巫美金 |  |  |  | 单位负责人： | 官永斌 | 上报时间：2023-05-22
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。
Note on K5: Administrator: 乳府纪【2021】18号