2022年乳城镇中心卫生院运营经费项目支出绩效目标自评报告

为提高财政资金使用效益，实现财政资金绩效自评全覆

盖，强化绩效自评结果应用，根据中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）及《乳源瑶族自治县全面实施预算绩效管理工作方案（2019－2022 年）》（乳府办〔2020〕15 号）的文件要求，我院对2022年乳城镇中心卫生院运营经费项目支出绩效目标开展了自评工作。现将自评工作情况汇报如下：

- 项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

乳城镇卫生院是一所公益类一级甲等综合性乡镇卫生院，院内设有综合科、中医科、妇幼保健科、检验科、预防接种科、B超、心电图等医技科室部门， 肩负全镇及周边乡镇约7万3千多瑶汉同胞的基本医疗和基本公共卫生服务工作重任。在坚持“政府组织，地方负责，部门协调，科学治理、社会监督、分类指导”的工作方针下，积极开展卫生院各项工作。

- （二）项目实施主要内容及实施程序。

根据乳源瑶族自治县医疗机构实施“收支两条线”管理办法（乳财【2011】26号）文件精神，我院于2022年实施了乳城镇中心卫生院运营经费项目，通过规范运营经费项目支出，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。

- 项目自评等级和分数。

- 乳城镇中心卫生院运营经费项目支出绩效项目自评等级为优，自评分数得分96分 。

- 绩效表现

- 资金使用绩效。

- 1.项目资金实际总投入情况。

- 我院该项目2022年年度资金安排总额为114000.00元，其中：其他资金(单位自筹)114000.00元。

- 2.项目资金实际支出情况。

- 乳城镇中心卫生院运营经费项目截至2022年12月31日累计实际支出金额为101397.00元，支出进度88.94% 。

- 3.项目的绩效目标和完成情况（经济、政治、社会效益）。

- 通过项目实施，保证院内各项工作平稳有序的开展，使各个科室的工作得以顺利开展，工作质量得以提升。

- 4.项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 改善医院的整体医疗环境，提高卫生院医疗水平，为老百姓提供更为优良的就诊服务，保证院内各项工作平稳有序的开展，促进各科室工作顺利开展、工作质量明显提升。

- 存在问题。

乳城镇中心卫生院运营经费项目的实施，成本控制率≤100%，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的项目实施的成本，属于合理范围，但预算执行进度有待进一步加强，支出内容的实施成本有待进一步完善。

- 改进意见

拟在下一步工作中提高预算准确率，完善支出计划，支出进度尽可能在年度前三季度达到80%，科学合理保障资金使用进度的推进。加强成本预算管理，实现支出内容的实施成本得到最大合理化。

- 乳源瑶族自治县乳城镇中心卫生院

- 2023年05月25日