## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |  | 项目负责人及联系电话 | 邱波 13500200109 |  | 经办人及电话
资金下达文件名 |  |  | 关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知 |  | 省市下达文号 | 粤财社[2022]88号 |  | 县下达文号
主管部门 |  |  | 乳源县卫健局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源县中医院
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 2950000 元 |  |  | 实际支出总额： | 1145980 元 |  | 支出率 | 38.85%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 2950000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 1145980 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、建立健全中医医院对高龄、失能老人的照护服务能力，提高护理型床位占比，开展卫生医疗机构医养结合护理型床位建设。 2、在康养中心1层及6-8层设置医养中心养护区和室内活动中心，建成后成收80个养员。 3、主要涉及医养中心专业装修、洗涤中心及医养中心设备设施采购。 |  |  |  | 1、医养中心专业装修及医养中心设备设施采购。 2、 3、 |  |  | 1、项目是2022年11月启动，截止2022年12月31日，工程项目结算核定还未完成。 2、由于工程较大，时间紧任务重，预计2023年6月底才能完成该项目。 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 增加开放护理型床位 |  |  | 80张床位 |  | 该项目启动时间较晚，预计2023年6月底完成。
|  |  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 支付工程进度款 |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 服务能力和水平 |  |  | 持续提高 |  | 该项目启动时间较晚，预计2023年6月底完成。
社会效益指标
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性 |  |  | 可持续性 | 可持续性
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 85% |  | 该项目启动时间较晚，预计2023年18月底完成。
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。