## Sheet1
乳源瑶族自治县2024年重点建设（正式）项目建设进展情况表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2024年计划投资 | 1-7月完成投资 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 牵头责任单位 | 挂点领导 | 备注
合计（54项） |  |  |  |  | 2058773.77 | 333990 | 132735 | 39.74%
一、工业项目（11项） |  |  |  |  | 255813 | 98500 | 30628
1 | 乳源县东阳光璞泰来1万吨/年PVDF与2.7万吨/年R142b项目（二期） | 2023-2025 | 续建 | 新建R142b、VDF（含裂解/精馏单元）和PVDF生产装置（含聚合/后处理厂房）、循环水站、焚烧装置、罐区，购置相关公用工程及配套设施（含PVDF生产系统综合节能降碳改造项目） | 57233 | 30000 | 12433 | 于6月14日召开了验收评审会，6月21日提交报告给市应急管理局，预计7月24日左右市应急局将组织专家进行评审，评审后给出答复意见。 | 暂无 | 等待边坡治理完成后复工。 | 县高新区管委会 | 叶飞 | 省、市重点项目
2 | 乳源电化学关键材料项目 | 2024-2025 | 新开工 | 项目用地面积约100亩，建设内容为新建车间一：阻燃剂车间、车间二：添加剂车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等 | 25000 | 16000 | 0 | 新源清材电化学关键材料项目正在编制项目可行性研究报告，整体完成92%。 | 暂无 | 加快项目林地报批工作。 | 县高新区管委会 | 林欣 | 省、市重点项目
3 | 乳源高性能电解液示范产线 | 2024-2025 | 新开工 | 占地面积约50亩，主要建设内容：车间一：5万吨/年电解液配置工厂，车间二：清洗车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等 | 12000 | 10000 | 3000 | 新源芯安高性能电解液示范产线项目建设用地、工程规划许可证已取得，安评已取得批复；安全设施设计专篇申请已于7月12日评审且根据专家组意见修改完成，下周递交；能评已于5月13日获得批复；土建施工单位及监理单位已于4月18日进场，已取得临时施工许可证，正式的施工许可证已获得批复（地上部分图纸线上审图除给排水（关键技术点需要沟通）外其它都已审核通过，不影响正常施工）。甲类仓库基础回填；丙类仓库基础开始回填；清洗车间地梁钢筋绑扎90%；清洗车间地梁模板安装60%；公用工程房承台地梁土石方开挖；电解液车间地梁引柱砼养护；控制室基础静载试验。全厂土建工程总完成量11%，地基工程完成65%。 | 暂无 | 加快项目边坡建设。 | 县高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
4 | 广东欧莱高新材料项目 | 2023-2025 | 续建 | 规划总用地面积约156亩，分两期实施。建设生产车间、等仓库、办公楼、宿舍食堂及配套设施，总建筑面积约7.5万平方米，生产高纯铜、钼合金、镍合金等高纯材料和靶材坯料 | 45000 | 10000 | 4513 | 1.已完成整体工程量65％。主体厂房建设情况： （1）1#厂房基础已全部完成，外墙砌筑完成90％，1-48轴屋面梁安装完成，连接杆件安装完成，屋面檩条安装已完成，49-60轴屋面梁吊装已完成，屋面底瓦安装已完成，面瓦完成70%，地面浇筑完成10%。预计8月底完成主体厂房建设。 （2）2#厂房基础已全部完成，外墙砌筑、抹灰完成90％，钢结构柱、梁、连接杆件安装完成，屋面、墙面檩条安装完成，屋面底瓦、面瓦铺装已完成，气楼已完成，地面浇筑完成30%。预计8月底完成主体厂房建设。 （3）3#仓库基础已全部完成，外墙砌筑、抹灰已完成，钢结构柱、梁、连接杆件安装完成，屋面、墙面檩条安装完成，屋面底瓦安装完成90％，地面浇筑完成90%。 （4）4#仓库基础已全部完成，主体结构已完成，砌筑完成50%。 （5）5#仓库基础、主体结构已完成，屋面瓦已完成，砌筑已完成。 （6）6#办公楼主体已封顶，砌筑已完成，天花腻子已完成,内墙抹灰完成90％，外墙抹灰完成90％，内墙刮塑完成75％，室内消防系统安装完成80%，室内电气管线安装1-6层已完成。 （7）7#宿舍楼主体结构已完成，砌筑1-6层已完成，内墙抹灰完成90％，外墙抹灰完成90％，室内水电管线预埋1-5层完成，室内消防系统安装完成75%，内墙刮塑完成80%，1-6层铝窗已安装完成。 （8）8#门卫室主体已完成，砌筑已完成，外墙抹灰已完成。 （9）9#仓库基础已全部完成。 （10）10#门卫室：主体、砌筑已完成。 2.周边道路方面:已完成总工程量的约周边道路方面:已完成总工程量的约95％。 | 暂无 | 加快建设进度。 | 县高新区管委会 | 林欣 | 省、市重点项目
5 | 广东（乳源）禾康精细化工项目（二期） | 2023-2025 | 续建 | 建设7条生产线，同时建设地上甲类区、甲类仓库A(含危废仓)、甲类仓库B、丙类仓库B、丙类仓库C、公用工程车间、总控室和综合楼等配套设施 | 23000 | 10000 | 925 | 企业二期建设项目的安全设施设计未按规定报市应急管理部门审查同意，擅自建设“甲类车间B、甲类仓库C”等危险化学品生产、储存设施，被市应急管理局责令暂时停止施工。企业已于7月19日向市应急管理局提交安全设施设计审查申请，获批复后才可以复工。 | 一是企业希望天然气进园区工程可以加快进度。二是由于园区没有公共管廊，企业当前每天只能用钢瓶从东阳光电化厂运送30瓶氯气，远无法满足企业的生产所需，企业希望可以加快园区公共管廊建设进度。 | 配合相关部门解决存在问题，加快项目建设进度，争取早日建成投产。 | 县工信局 | 唐保生 | 市重点项目
6 | 乳源县东升纸品扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目 | 2024-2025 | 新开工 | 建设生产车间、仓库、研发检测中心、行政大楼、宿舍楼及其配套设施等 | 15000 | 5000 | 1720 | 1.行政楼完成一层浇筑，设备房、锅炉房、仓库完成基础，4#车间完成地梁，#7车间完成基础挖方。 2.项目在年前停工，近期计划复工，在5月份已确定施工方与施工合同，正在办理施工许可证，项目于6月14日拿到施工许可证，6月17日全面进场复工。7月18日，东升取得正式的施工许可证。 3.技改方面，东升纸品在5月底就技改备案事宜与县工信局沟通，目前企业正在完善设备投资规划。 4.次大门及连接道路建设地址涉及未征收地块196.49 平方米，桂头镇已向县人民政府提交《关于征收仙湖工业园主干道（325县道）旁小江村小江经济合作社土地的请示》，征地预公告在7月11日在村委公告栏张贴。 | 暂无 | 做好项目跟进，对接好企业及时解决存在问题。 | 桂头镇人民政府 | 叶飞 | 市重点项目
7 | 益丰矿区建筑用灰岩矿生产建设项目 | 2024-2024 | 新开工 | 占地面积126048平方米，总建筑面积7400平方米，含生产厂房、办公楼、生活综合楼，原材料堆放场地，拟建设一条石料加工生产线及相关配套设施。 | 15000 | 5000 | 2700 | 当前县自然资源局已颁发采矿许可证，并同步发函告知各相关单位，且于政务公开网站公告，5月7日取得环评批复，目前企业方正在做边坡稳定报告，完成之后向我应急局申请审查；向县林业局提交资料办理林业用地审批手续，林业部门正在办理当中；加工区用地范围已确定，正在征求各部门意见；水土保持方案审批手续已完成。 | 暂无 | 手续办理完成后开始施工，厂区持续完成征地工作。 | 乳城镇人民政府 | 叶飞
8 | 鑫源环保扩建技改项目 | 2022-2023 | 续建 | 占地约16.8亩，建设年处理1.5万吨/年废有机溶剂处理设备及配套设施 | 16080 | 4500 | 3382 | 试产中。 | 暂无 | 加快项目建设进度，争取早日建成投产。 | 县工信局 | 张军
9 | 乳源县鸿源环保科技1.5万吨/年废有机溶剂综合利用项目 | 2023-2025 | 续建 | 占地约16.8亩，建设年处理1.5万吨/年废有机溶剂处理设备及配套设施 | 20500 | 3000 | 1955 | 6月13日已向省环保厅提交经营许可证申报资料，预计8月初可获得批复，目前厂区管道和设备试压工作已基本完成，正在进行厂区建设的各项收尾工作。 | 暂无 | 加快建设进度。 | 县高新区管委会 | 唐保生 | 市重点项目
10 | 韶关市晟发再生资源科技有限公司含锌物料资源化综合利用改扩建项目 | 2024-2025 | 新开工 | 在现有厂区空地建设“含锌废物资源化综合利用改扩建项目”，并配套建设相应的安全环保设施。本改扩建项目综合利用含锌废物约6.3万吨/年，主要产品为次氧化锌2万吨/年 | 22000 | 3000 | 0 | 已于6月底上交环评材料，已完成第一次公示，预计8月中旬定稿，8月底过专家评审；正在准备安评和能评所需材料，待环评批复后上报。 | 暂无 | 争取早日开工建设。 | 县工信局 | 利绍聪
11 | 嘉能纸制包装箱有限公司扩建项目 | 2024-2025 | 新开工 | 厂房扩建、新建生产车间及办公场所、购置彩印生产线、增加纸管、纸护角生产设备、年产纸箱纸板产能6万吨，产值1.5亿元 | 5000 | 2000 | 0 | 已取得土地证，正在开展土地合宗。项目目前已完成土地平整和勘探，预计月底出图纸，正在准备环评所需材料，同步开展设计、审图（预计8月中旬完成）、招标、容缺办理施工许可证等工作，力争9月动工建设。 | 暂无 | 争取早日开工建设。 | 县工信局 | 李智军
二、基础设施工程（14项） |  |  |  |  | 945830.77 | 81690 | 52185
12 | 广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园） | 2023-2028 | 续建 | 新材料产业园扩园一期土方平整及边坡修缮工程、新材料产业园扩园一期道路新建工程、 新材料产业园扩园一期给水管网工程、 新材料产业园扩园一期污水管网工程、 新材料产业园扩园一期雨水管网工程、 新材料产业园扩园一期供电工程、 新材料产业园扩园一期通信工程、 新材料产业园扩园一期燃气管网工程、 新材料产业园扩园二期土方平整及边坡修缮工程、 新材料产业园扩园三期土方平整及边坡修缮工程 | 147000 | 15000 | 8200 | 其中新材料产业园扩园一期和二期可用面积约150亩，当前已完成林地及用地报批工作，其中约50亩已完成出让，100亩正在开展“三通一平”工作。新材料产业园扩园四期和五期基础设施建设已完成立项工作，已完成预付款支付，正在开展林地报批、用地报批工作。新材料产业园总规、控规、节能规划、产业发展规划已基本定稿并完成相关评审，规划环评已完成会审，已出批复。 | 暂无 | 完成新材料产业园扩园项目林地报批、用地报批工作。 | 县高新区管委会 | 叶飞 | 省重点项目
13 | 东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施项目 | 2022—2030 | 新开工和部分续建 | 建设内容包括但不限于：1.乳源县新材料产业园运输车辆停车场项目；2.新材料产业园璞泰来应急道路；3.金源路北侧线路迁移；4.北环路北侧土方回填项目（一期、二期）；5.富源工业园北环路北侧新建道路项目（一期）；6.乳源县域垃圾焚烧处理配套基础设施建设项目；7.韶关乳源高新区“党建引领智治园区”平台建设项目（一期）；8.东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-高新区标牌、红绿灯工程项目；9.完善新材料产业园供水管道工程；10.新材料产业园北侧道路改扩建工程；11.富源工业园35KV电力线路迁改；12.开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力线路迁改项目；13.乳源绿之源西侧标准厂房建设项目；14.新材料产业园污水处理工程；15.北环路北侧土方回填项目（三期）；16.禾康边坡应急治理工程；17.2023年乳源县北环路消火栓加装工程；18.禾康边坡应急治理工程二期项目；19.禾康西侧地块220kV电力线路应急迁改工程；20.110kV浩天变电站新建10kV电缆通道土建工程；21.乳源新材料产业园园区道路工程；22.盈田东侧边坡修缮工程；23.东阳光山水城南侧新建道路；24.八仙河两岸附属设施新建工程；25.乳源瑶族自治县C316线石灰墩桥危桥改建工程 | 163700 | 12000 | 8650 | 1.东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-高新区标牌、红绿灯工程项目已完工； 2.完善新材料产业园供水管道安装工程已验收； 3.新材料产业园污水处理工程，正在进行调试； 4.新材料产业园北侧道路改建工程已验收； 5.新材料产业园东南侧供电及配套设施项目已完成验收； 6.八仙河河堤治理项目已完成验收。 7.富源工业园供电及其配套设施项目已完工并验收； 8.恒扬挡墙加高延伸工程已完成施工及验收； 9.东阳光锂电池厂南侧排水渠改造工程已完工并验收； 10.开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力线路迁改项目已完工； 11.北环路北侧10KV电力线路迁改项目已完成项目验收； 12.东阳光35KV电力线路迁改项目目前已完工并验收； 13.北环路北侧（欧莱一期）土方回填项目已验收； 14.北环路北侧（欧莱二期）土方回填项目已验收； 15.北环路北侧（胜蓝三期）土方回填项目已完工； 16.富源工业园北环路北侧新建道路项目目前已完成约95%。 17.纵三路西侧地块土方平整项目已完成验收； 18.乳源县域垃圾焚烧处理配套基础设施建设项目已完成约99%； 19.乳源绿之源西侧标准厂房建设项目已完工并验收； 20.金源路北侧线路迁移，已完成送电及验收； 21.广东省乳源县南水河新材料产业园河段治理项目(三期)已完成验收； 22.新材料产业园璞泰来西北侧地块基础设施项目已完成县政府常务会审议，正在优化设计； 23.新材料产业园璞泰来应急道路暂缓实施； 24.乳源化工园（璞泰来边坡）应急加固工程已完成约88%； 25.110kV浩天变电站新建10kV电缆通道土建工程已完工90%； 26.新材料产业园禾康西侧 220kV 电力线路应急迁改工程已基本完工； 27.新材料产业园禾康西侧10kV 电力线路应急迁改工程已完工； 28.韶关乳源高新区“党建引领智治园区”平台建设项目（一期）目前已基本完工，现阶段进行各项测评工作； 29.新材料产业园南侧国网湖南超高压输电公司±500kV江城线#1914-#1922电力线路迁改项目已完成约20%； 30.禾康边坡应急治理工程已基本完工； 31.禾康边坡应急治理工程二期项目已完成约90%； 32.特勤消防站10kV#1杆-#3杆线路迁改工程已完成验收； 33.乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站建设项目已支付预付款； 34.乳源瑶族自治县高新区消防救援站项目已完成立项工作； 35.县高新区消防救援站基础设施项目已完成立项工作； 36.县高新区消防救援站地块10kV线路迁改项目正在编制方案； 37.县高新区消防救援站地块国防线路迁改项目正在编制方案。 | 暂无 | 1.已开工项目加快施工进度； 2.未开工项目加快推进前期工作。 | 县高新区管委会 | 李智军
14 | 广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园） | 2024-2028 | 新开工 | 大健康产业园土方平整及边坡修缮工程、大健康产业园园区给水管网铺设工程、大健康产业园园区排水管网铺设工程、大健康产业园园区供电工程、大健康产业园污水处理工程、大健康产业园园区主要道路及附属设施建设工程、大健康产业园园区安全、消防及环境监测应急平台项目、大健康产业园环卫工程项目、大健康产业园标准厂房建设项目、大健康产业园员工公寓建设项目。（大健康产业园项目分五期实施 ，其中一期面积约 305 亩，二期面积约 550亩，三期面积约 550亩，四期面积约550亩,五期面积约 550亩) | 177169 | 10000 | 4620 | 扩园规划面积约2400亩，一期规划面积约784亩。已完成立项工作，已完成扩园规划及控规编制，已完成调规工作。入园道路约93亩已完成林地报批，扩园一期约305亩林地报批已完成。一六镇已完成土地丈量563.3亩，签订征地协议429.46亩。入园道路已于2023年6月25日完成施工招标，已完成用地报批并进场，正在开展划拨工作。 | 暂无 | 加快完成第2期用林报批，加快入园道路用地划拨。 | 县高新区管委会 | 叶飞
15 | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目 | 2024-2025 | 新开工 | 本项目占地约50亩，建设2套100t/d生活垃圾湍动流化床（TFB）气化焚烧炉及辅机系统（最大日处理生活垃圾量300吨）。配套水热裂解制有机肥系统设备1套。产生的热能用于供应工业蒸汽以及配套生产5万吨/年有机肥。新建设备厂房、存储库房、综合楼等构、建筑物，并配套建设蒸汽管网 | 26129 | 10000 | 12142 | 已完成设备招标，土建已进场。 | 暂无 | 加快土建施工。 | 县高新区管委会 | 林欣 | 省、市重点项目
16 | 国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程 | 2019-2024 | 续建 | 本项目全长39.141公里，全线采用二级公路技术标准，设计速度为40公里/小时，水泥混凝土路面 | 61954 | 6000 | 1030 | 1.第一标段：总量完成78.8%，路基完成 92%、路面76%、桥涵73%、交安设施40%。 2.第二标段：已于2022年12月完工并完成交工验收。 | 暂无 | 该项目已获得用地批复，督促施工单位加大技术人员、机械设备投入，在确保质量和安全的前提下，要求施工单位加快施工进度。 | 乳源公路事务中心 | 叶飞
17 | 乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施和公共服务建设项目 | 2022-2029 | 新开工和部分续建 | 建设内容包括但不限于：1.富源工业园文塔路新建工程；2.富源工业园污水管网非开挖性修复工程；3.大健康产业园入园道路建设工程；4.仙湖工业园道路及附属设施建设项目；5.桂头仙湖工业园线路迁改工程；6.万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮；7.乳源瑶族自治县一六镇农贸市场建设工程；8.新材料产业园璞泰来南侧扩园入园道路新建工程；9.Y965线龙头村至云门(一六大健康产业园入园道路延长线)公路改建工程；10.110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程；11.乳源瑶族自治县风华路（二小至金狮北路）市政道路建设项目(续建)；12.桂头镇镇区规划主干道建设项目；13.富源工业园供水、污水管网改建工程；14.新材料产业园东南侧供电及配套设施项目；15.乳源县城乳桂路口至云门山段道路改造工程 | 316000 | 6000 | 12080 | 1.万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮已验收； 2.新材料产业园西北侧线路迁移工程已完成验收结算； 3.新材料产业园西侧综合管廊新建工程正在进行预算审核； 4.禾康东侧新建挡墙工程已完工并验收结算; 5.创新园西侧标准化厂房建设项目暂缓实施; 6.富源工业园文塔路新建工程已完成立项工作，暂缓实施; 7.富源工业园排水管网应急修复工程已验收; 8.富源工业园污水管网非开挖性修复工程已基本完工; 9.富源工业园供水、污水管网改建工程已完成验收; 10.大健康产业园入园道路建设已进场； 11.乳源瑶族自治县S250省道东侧春夏新科土方平整项目（二期）已暂缓； 12.筑友地块土方平整项目已完成立项工作并支付预付款； 13.桂头仙湖工业园线路迁改工程已完成约80%； 14.仙湖工业园道路及附属设施建设已进场，已完成约60%； 15.110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程已验收； 16.新材料产业园扩园一期土方平整及边坡修缮工程已完成约35%； 17.大健康产业园扩园基础设施建设工程（一期）已支付预付款，正在对接收回事宜。 18.新材料产业园扩园四期基础设施建设已支付预付款； 19.新材料产业园扩园五期基础设施建设已支付预付款； 20.大健康产业园一期入园主干路及配套设施新建工程正在优化方案； 21.大健康产业园一期北侧支路及配套设施新建工程正在优化方案。 | 新材料产业园扩园四期基础设施建设项目、新材料产业园扩园五期基础设施建设项目未完成用林报批、用地报批未完成。 | 1.已开工项目加快施工进度； 2.未开工项目加快推进前期工作。 | 县高新区管委会 | 李智军
18 | 南岭1号公路省道S249线大桥至桂头公路路面改造工程 | 2022-2024 | 续建 | 54公里路面改造提升工程 | 12702 | 5000 | 3080 | 项目总体进度72%，其中路基完成75%，路面完成70%，桥涵完成68%。。 | 暂无 | 有序推进K57+900-K90+310段施工，预计2024年10月完工。 | 县交通运输局 | 王东
19 | 乳源瑶族自治县牛尾岭至大东公路新建工程 | 2024-2025 | 新开工 | 按三级公路技术标准，建设3.82公里 | 6121 | 3500 | 1115 | 1.4月初已完成临建场地建设、现场“三通一平”，现施工单位已进场开展土方作业和桥梁施工。已完成部分土石方挖运弃土约1.3万立方米。 2.已完成电线、电杆迁改工作，光缆正在实施迁改中。 3.乳城镇人民政府已完成3公里征地工作（本项目共3.855公里），征地款分5批次拨付，现已完成3批征地款支付，共支付约460万元。 4.桥梁工程完成50%，挡土墙完成20%。 | 1.建设资金约2900万元未落实。 2.第四、第五批次因存在个人争议和集体争议暂未拨付，乳城镇人民政府已报送第四批征地材料致县自然资源局约28万元，县自然资源局正对第四批征地费用进行审核暂未拨付。 | 对接县自然资源局、乳城镇政府，推进征地协调工作，加快推进项目进度。 | 县交通运输局 | 禤继文
20 | 韶关丹霞机场红线外噪音影响防治项目 | 2024-2026 | 新开工 | 桂头镇白土螺、旱塘剩余22户仍继续安装隔声门窗，军安山197户瑶族群众整体搬迁异地安置至塘头村少数民族集聚地安置点、7户汉族群众参照机场高层安置的做法统一安排至桂头镇金桂苑或兴桂苑商品房，204户房屋总建筑面积33271.69平方米 | 13520.77 | 3000 | 0 | 已完成项目征地，军安山整体异地搬迁安置点换成领航商业城后面，计划打造军安未来社区，目前已完成可行性研究报告初稿，正在开展用地报批。 | 项目开展进度较慢，目前已完成搬迁方案，需要必背镇提供搬迁数据来完成可研报告和用地报批。 | 完成项目用地报批。 | 桂头镇人民政府 | 林欣
21 | 乳源瑶族自治县洛阳镇古母水片区供水提升改造工程 | 2024-2024 | 新开工 | 新建石古庙水厂（其中新建超滤膜一体化净水设备，新建300m平方米清水池1座及新建管理房1座），新建厂区附属工程及新建输配水管网120.93公里 | 2890 | 2890 | 0 | 已完成可研立项，初步设计报告技术评审，初步设计批复，并经县政府常务会议同意实施。 | 暂无 | 着手准备提请县政府常务会审议概算，加快项目推进，争取早日开工。 | 县水务局 | 黄寿生
22 | 美丽农村公路建设 | 2024-2024 | 新开工 | 县、乡、村道路路面提升工程建设里程为53公里 | 2800 | 2800 | 600 | 1.已完成2.36公里建设； 2.9.17公里正在施工； 3.17.99公里正在做项目招标采购准备工作。 | 暂无 | 有序推进项目建设。 | 县交通运输局 | 林劲标
23 | 乳源瑶族自治县大布至将军潭公路改建工程 | 2024-2025 | 新开工 | 本项目起点位于大布镇石灰坑，与省道 258 线平交，沿原风电场旧路大致自西向东延伸，沿线依次经过茶花地，尖峰笔，坟头坳，临近梁坑坳，终点位于大布镇风电场（一期）第十八号风电发电机组，路线全长约7.414公里 | 2560 | 2000 | 0 | 已完成施工图设计，计划提请县政府常务会议审议。 | 项目用地涉及大布风电场一、二期违法图斑，需粤水电能源有限公司完善违法用地手续后方可办理项目用地报批。 | 1.对接县自然资源局协调违法图斑处治事项。 2.计划提请常务会议审议实施。 | 县交通运输局 | 李继发
24 | 乳源瑶族自治县武江乳源段治理工程 | 2021-2025 | 续建 | 工程建设内容为：治理河长14.3km，新建堤5.05km，新建护2.47km，新建箱涵2座，新建排水涵管16座，新建步级21处，界桩58个，三要素监测设备3套 | 10985 | 2000 | 524 | 一期工程处于停工状态。 二期工程正在按领导指示修改初步设计。 | 1.因汛期水位太高无法施工； 2.征地任务还未完成。 | 1.一期项目计划直接验收后结算，剩余工程在二期实施； 2.督促桂头镇政府尽快做好征地工作。 | 县水务局 | 李加武
25 | 乳源瑶族自治县东湖幼儿园附属道路建设项目 | 2024-2025 | 新开工 | 道路全长389.816米，红线宽30米 | 2300 | 1500 | 144 | 已完成总体施工进度10%。已完成部分雨污水管道预埋，正在进行路基压实。 | 道路边线和人行道红线中间存在一座坟墓需要迁移，迁移难度大。 | 乳城镇加快坟墓迁移进度。 | 县住建管理局 | 朱均玉
三、能源发展（10项） |  |  |  |  | 174817 | 70000 | 20975
26 | 方夏乳城镇、桂头镇分布式光伏项目 | 2024-2025 | 新开工 | 1.在乳城镇丘屋、前进、共和等村选择合适地块约650亩，建设47MW光伏项目；2.在桂头七星墩等村开展复合型光伏建设，总用地约200亩，计划装机14.95MW | 24960 | 17900 | 1393 | 乳城丘屋光伏项目已基本建成并网。鳗鱼场正在开工建设土建完成70%，正在搭光伏板，窝子项目正在建设，桂头七星墩项目已转让给广发开发建设。 | 暂无 | 加快项目建设进度，争取早日建成投产。 | 县发改局 | 林欣 | 本项目建议删除。该公司桂头镇项目计划移交给广发公司开发，拟开工项目纳入广发桂头镇复合型光伏项目。乳城镇地面光伏项目已单列。
27 | 乳源县高新技术开发区热电联产一期集中供热项目 | 2024-2024 | 新开工 | 3*45t/h生物质循环流化床锅炉+1台20t/h天然气蒸汽锅炉（备用）及总计21.1km园区蒸汽管网等配套设施 | 15000 | 15000 | 0 | 开展项目用地选址，已完成初选，正在开展设计工作。 | 暂无 | 1.尝试线路铺设； 2.加快能源站选址，自然资源局、乳城镇需加快用地选址、调规、报批、流转等工作。 | 县发改局 | 叶飞
28 | 穗发分布式光伏综合利用项目 | 2023-2025 | 新开工和部分续建 | 1.利用桂头镇林地、坑塘水面开展分布式光伏建设，合计装机34MW；2.利用洛阳板长村合适地块开展光伏建设，计划用地460亩，先行开展第一期100亩项目建设 | 25600 | 7500 | 13176 | 1、大桥下梅溪项目已开工建设； 2、桂头小江、塘头、大坝项目已进场开工建设； 3、板长第一期项目已建成80%。 | 桂头大坝项目电网接入线行涉及跨越武江河航道，手续未完成办理。 | 企业加快申请办理。 | 县发改局 | 张军
29 | 源坤屋顶分布式光伏发电项目 | 2023-2024 | 续建 | 在全县居民屋顶以及工商业屋顶开展光伏建设 | 10000 | 5000 | 602 | 项目累计3月已完成340户光伏安装，正在开展乳城、桂头、大桥等区域居民屋顶光伏建设，暂时无进展。 | 企业已基本暂停开发建设。目前约100余户已建设的户用光伏未完成并网。 | 协调县供电局优先接入，完成并网后，本项目作销库处理。 | 县发改局 | 林欣
30 | 乳源县整县推进屋顶分布式光伏 | 2022-2024 | 续建 | 在全县机关、企事业单位、居民、企业屋顶建设光伏 | 10000 | 4500 | 300 | 自来水厂等项目已实现并网发电。供电局8个场所屋顶光伏已建设完成并网。东坪政府安装光伏板，新四海正在开展房屋加固，一小已签订合同，八一小学、敬老院正在洽谈中。 | 机关单位房屋老旧，不具备光伏安装条件，导致项目进展缓慢；企业决策缓慢，投资屋顶光伏意愿不强烈。 | 由大舜公司旗下的方浩公司全面承接乳源整县屋顶光伏项目建设，计划加快东坪镇政府、新四海公司等项目建设。 | 县发改局 | 林欣
31 | 东阳光屋顶光伏开发项目 | 2023-2024 | 续建 | 在东阳光公司内继续开展屋顶光伏以及107亩地面光伏建设，合计装机40MW | 19900 | 3000 | 4595 | 项目已基本建设完成。 | 暂无 | 谋划在园区通道开展管廊光伏建设，正在开展可研等前期工作，预计9月动工建设，投资额约4000万元。 | 县发改局 | 刘仁平
32 | 源舜乳城镇地面分布式光伏项目 | 2024-2025 | 新开工 | 利用乳城镇林地、坑塘水面开展分布式光伏建设，合计装机34MW | 3600 | 3600 | 300 | 项目已入统，鳗鱼场正在开工建设土建完成70%，正在搭光伏板，窝子项目正在建设，其余项目正在开展前期工作。 | 项目进展缓慢。 | 加快项目建设。 | 县发改局 | 林欣
33 | 乳源大布三期风电场项目 | 2024-2025 | 新开工 | 风电场安装6台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机容量30MW。本工程配套新建道路约13.50公里，新建一座110kV升压站接入电网系统 | 19057 | 6000 | 0 | 防火通道用林审批已通过，防火通道已进场施工。正在开展机组用林、用地报批前期工作，用电接入报批申请。 | 用电接入暂未批复。 | 加快项目用林、用地、接入等前期工作力争8月入库 | 县发改局 | 林昌卫 | 市重点项目
34 | 乳源150MW/300MWh独立储能电站项目 | 2024-2026 | 新开工 | 在乳源合适地块选址40亩，建设150MW/300MWh储能电站项目 | 40000 | 5000 | 0 | 选址已通过土委会流程，目前正在清表和青赔前期工作。 | 暂无 | 加快项目前期工作。 | 县发改局 | 吴巧英
35 | 乳源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 | 2022-2025 | 续建 | 门户站项目：乳源县管道天然气门户站及配套设施建设项目，位于乳源县一六镇东七村委乌坵塘村，计划投资5400万元；管网一期：乳源县天然气利用工程中低压管网工程一期项目（乳源门户站至北环东路段）；管网二期：含乡镇及部分村委管网工程 | 6700 | 2500 | 609 | 乳源县管道天然气门户站及配套设施建设项目：一六门户站已开展验收工作，企业待办理竣工备案手续。乳源县天然气利用工程中低压管网一期项目（乳源门站至北环东路段）全段7公里管网建设已完成，待粤北企业补正相关竣工资料。 | 按照特种设备检测规范标准，管道需进行市特检院等出具检测意见，做好安全保障要素。部分开挖工程涉需获得国防单位审批同意后方可扩大施工面。 | 督促粤北公司加快门户站、中低压管网一期项目竣工验收和审批备案，加快管道天然气管网系统及配套设施建设项目建设。协调粤北公司与县安顺达公司管道完善相关手续，实现互联互通。 | 县住建管理局 | 陈小可
四、乡村振兴建设（5项） |  |  |  |  | 91654 | 20100 | 6074
36 | 乳源县桂头镇美丽圩镇、中心镇典型镇建设项目 | 2024-2025 | 新开工 | 1.桂头镇垃圾清运保洁一体化体系建设项目；2.桂头镇污水处理厂提标改造建设项目；3.桂头镇生活污水管网建设项目；4.桂头镇河东片区人居环境综合整治项目；5.桂头镇农村人居环境综合整治系列项目；6.桂头镇入口节点改造提升建设项目；7.美丽示范主街续建项目；8.桂头镇农房质量安全风貌管控提升项目；9.桂头镇美丽圩镇客厅建设项目；10.桂头镇农贸市场优化提升项目；11.桂头镇镇街文化公园提升项目；12桂头镇体育健身场所；13.桂头镇区Y821线拥军路口至卫生院路段改扩建项目；14.侯安都文化主题公园；15.桂头镇领航商业城建设项目及周边配套设施建设项目 | 9154 | 5000 | 2050 | 一、人居环境整治类项目：1．桂头镇垃圾清运保洁一体化体系建设项目，目前正在开展用地选址工作；2．桂头镇污水处理厂提标改造建设项目，已进场施工；3．桂头镇生活污水管网建设项目，已完成方案设计比选工作，下一步将开展初步设计工作；4．桂头镇河东片区人居环境综合整治项目，已完成初步设计规划，正在开展初步设计及概算编制工作，下一步将开展方案比选工作；5．桂头镇农村人居环境综合整治系列项目，莫家村人居环境建设项目已进场施工。 二、风貌品质提升类项目：1．桂头镇入口节点改造提升建设项目，已完成规划设计，已完成施工图设计及预算编制工作，已进场施工，预计7月底前完工；2．美丽示范主街续建项目，已进场施工，在建中，省道S250小江段路域环境整治项目已完工；3．桂头镇农房质量安全风貌管控提升项目，已完成建设；4．桂头镇美丽圩镇客厅建设项目，已完成建设；5．桂头镇农贸市场优化提升项目，已完成建设；6．桂头镇镇街文化公园提升项目，已基本完成建设，正在开展清场工作。 三、基础设施类项目：1．桂头镇体育健身场所修建项目，已完成施工；2．桂头镇区Y821线拥军路口至卫生院路段改扩建项目，正在开展项目施工图设计及预算编制工作，计划七月上旬开展方案比选工作。3.桂头镇领航商业城建设项目及周边配套设施建设项目正在开展施工招投标工作。 | 暂无 | 按项目基建程序，逐步推进项目建设，确保项目保质保量完成施工，达到预期目标。 | 桂头镇人民政府 | 陈小可 | 市重点项目
37 | 乳源自治县垦造水田项目 | 2023-2024 | 续建 | 在石角塘村、七星墩村、小江村等垦造水田约968亩 | 7200 | 4900 | 202 | 1.2022年度韶关市乳源瑶族自治县大桥镇石角塘村垦造水田项目（316.34亩）已完工，已通过了县级、市级验收，完成建设规模316.34亩，预计新增水田面积260.26亩。6月20日取得市级验收意见函，目前，已通过省级审核，正在向部级备案，争取早日形成水田指标。2.2023年度韶关市乳源瑶族自治县大桥镇石角塘村垦造水田项目（163亩）已立项，因部、省级垦造水田政策调整，县政府已同意取消实施该项目。3.2022年度韶关市乳源瑶族自治县桂头镇七星墩村、小江村垦造水田项目（467.69亩），2024年1月24日通过规划设计与投资预算批复，2024年3月31日完成施工招标，5月22日召开了项目入场图纸会审和技术交底会，目前已进场施工。 | 2022年度韶关市乳源瑶族自治县桂头镇七星墩村、小江村垦造水田项目（467.69亩）分户测量已进行了两年，桂头镇仍无法完成交地，常常有村民因土地问题进行阻工，如桂头镇政府无有效解决村民问题，无法按期完工。 | 协调桂头镇政府加大力度解决2022年度韶关市乳源瑶族自治县桂头镇七星墩村、小江村垦造水田项目（467.69亩）土地问题，尽快交地。 | 县自然资源局 | 杨贤冰
38 | 乳源瑶族自治县省级“百千万工程”典型镇村乡村建设项目 | 2024-2026 | 新开工 | 村内道路硬底化和三面光排水沟补短板工程、农村文化基础设施、村庄小广场、生态停车场、“四小园”建设、农房微改造、村庄绿化、村庄节点、农田水利设施等基础设施建设工程；乡业基础设施和乡村振兴车间等建设工程 | 6000 | 3000 | 2650 | 目前已下达资金5304万元在我县第一批6个典型村及第二批典型村开展农村人居环境整治项目，整治内容包括进行村内道路硬化、三面光排水沟、村庄小广场、生态停车场、“四小园”建设等提升建设，目前各镇均已完成设计、招标等前期工作，施工单位均已进场施工，施工总体进度约65%。 | 施工进度较慢。 | 督促各镇安排专人负责跟进项目，加快施工进度，及时整理提交报账材料，加快资金支付进度。同时开展常态化农村人居环境整治督导力度，全力推进村容村貌提升。 | 县农业农村局 | 谢向军
39 | 大桥镇蛋鸡养殖鸡蛋产业园项目 | 2024-2025 | 新开工 | 规划用地220亩，新建大鸡舍20栋、雏鸡舍5栋，生活配套设施钢结构办公、民工宿舍、饭堂及库房3栋、蛋品库1栋、消毒室（化验室、防疫室）2栋、配电房2栋、饲料仓库1栋，导入高科技自动化蛋鸡养殖和高端种植产业，建设现场化养殖基地 | 65100 | 5000 | 0 | 目前蛋鸡养殖鸡蛋产业园配套设施建设项目概算已通过县常务会，准备常委会上会事宜。 | 因投资方内部原因，正与投资方加强沟通中。 | 加强与投资方沟通，促进项目落地。 | 大桥镇人民政府 | 谢向军
40 | 乳源瑶族自治县高标准农田建设项目 | 2023-2024 | 续建 | 项目建设规模面积14000亩。建设内容主要包括农田基础设施建设工程（包含田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程）、农田地力提升工程、科技推广措施等三个方面 | 4200 | 2200 | 1172 | 项目已完成市级验收和财政审核结算。 | 暂无 | 加快支付进度。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
五、社会民生事业（8项） |  |  |  |  | 213159 | 37700 | 15271
41 | 乳源碧桂园星樾项目 | 2021-2026 | 续建 | 项目规划总用地面积51684.55平方米，总建筑面积约15万平方米。主要建设住宅、商业、物业管理用房、地下车库、配套道路等 | 80000 | 10000 | 8604 | 1、1#、2#、3#、4#、7#、8#楼已竣且办理竣工备案并交付业主。 2、5#、6#楼室内装修完成，室内水电安装完成98%，计划2024年7月30日完成竣工验收备案。 3、9#楼结构封顶，10#-11#楼建设至19层，12#、13#楼建设至3层阶段。 | 碧桂园星越花园项目配建市政路还有近10亩水田报批，另外市政路范围还有几户征地未处理完，影响二标段交楼及市政路动工。 | 全力抓紧施工进度，加强营销。 | 县住建管理局 | 简连英
42 | 乳源瑶族自治县中职东校区项目 | 2024-2026 | 新开工 | 教学楼4幢、实训楼2幢、行政图书楼1幢、体艺楼1幢、学生宿舍4幢、教工宿舍1幢、培训楼1幢、旅游实训楼1幢、餐厅（含风雨操场）1幢、实训楼2（二期工程）1幢、400米标准塑胶跑道运动场1个及室外篮球场、排球场、乒乓球场、看台等其它配套体育设施；地下停车场设车位约225个，地面停车场设车位约100个 | 35400 | 6000 | 0 | 1、初步方案已经基本确定，目前进行方案的优化工作； 2、目前正进行可行性报告编制工作； 3、正在进行建设区域林地报批工作，建设用地报批材料组卷工作。 | 1、用地审批工作尚未完成，现已准备材料组卷报市政府批复， 2、林地使用植被恢复费用暂未缴纳，后续推进林地报批工作。 | 1、尽快完成初步方案的优化工作； 2、尽快完成可行性研究报告的编制工作。 3、加快推进林地、用地报批工作。 | 县教育局 | 陈小可
43 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站建设项目 | 2024-2025 | 新开工 | 用地面积约33666平方米，总建筑面积13818平方米，含指挥中心楼、消防救援站、食堂、综合体能训练馆、备勤公寓（2331.6m²）、训练塔、田径场、信息化指挥平台、值班室等 | 9838 | 5000 | 0 | 1.已完成立项审批，林木采伐许可证，概算审核报告，场地内国防光缆和四大运营商网线、高压电线迁改和场地内林地清表工作。 2.该项目于2023年12月7日经十三届县政府第45次常务会议审议原则通过。 3.用地划拨、不动产权证、用地规划许可证、工程规划许可证已办理完成，已缴纳配套设施费用。 4.现已完成审图工作。 5.县财政局预算审批已完成。 6.6月24日施工招标已开标，已完成第二季度专项债支付。 | 暂无 | 1、举行奠基仪式。 2、施工许可证办理。 | 县消防救援大队 | 叶飞
44 | 乳源瑶族自治县人民三级医院服务能力提升项目 | 2024-2025 | 新开工 | 1.基础设施建设面积32385平方米，其中包括行政管理及后勤保障系统业务用房、培训中心业务用房、医疗人才周转宿舍、高压氧仓、垃圾站、污水处理站、整体性地下室（与一期工程地下室相衔接）、院区道路与广场、院区美化亮化、院区环境综合改造提升；2.智慧医院建设与创建三级医院整体医疗设备完善 | 34968 | 2000 | 0 | 1、子项目：国家千县工程乳源瑶族自治县人民医院综合服务能力提升项目，已完成可行性研究报告编制、项目立项、方案比选、设计公开招标、社会稳定风险评估单位、水土保持方案编制单位、项目用地勘察单位选定等工作； 2、项目用地手续已经完成，于2024年2月2日取得了项目用地划拨决定书。 3.、正在进行水土保持方案编制、社会稳定风险评估、项目初步设计、项目用地勘察等前期工作。 | 暂无 | 完成初步设计、项目用地勘察、概算编制、概算审核、概算审批、深化设计、预算编制等工作。 | 县卫生健康局 | 杨贤冰
45 | 乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程 | 2023-2026 | 续建 | 2023年至2025年拟在县城新建4所公办幼儿园。2023年新建附城幼儿园，2024年新建碧桂园幼儿园和城市花园幼儿园，2025年新建城区幼儿园 | 26000 | 3500 | 376 | 1、附城幼儿园已经完成房屋拆除、勘察等，施工图3月10日前完成、概算3月20日前完成，并已提交县常务会、常委会审议通过，工程意向公开已经挂网，建设用地调规已完成，待县资源部门划拨土地。2、四季桐悦幼儿园已动工建设，预计8月完工。 | 附城幼儿园建设用地报批尚已完成，县资源部门划拨未完成。 | 1、附城幼儿园要加快推进前期各项工作，力争在10月底完成工程招投标，11月动工兴建。2、四季桐悦幼儿园要督促加快建设方建设进度。 | 县教育局 | 陈小可
46 | 乳源瑶族自治县高新区消防救援站 | 2024-2025 | 新开工 | 新建地总建筑面积约4775.51平方米，其中新建消防站（含地下室）、消防站门卫；产业园化工实训基地。新建机动车停车位；新建室外附属包括门禁系统，户外综合管网接驳，广场道路、绿化、挡土墙工程等。购置消防运营相关设备一批 | 4375 | 3000 | 0 | 1、韶关市乳源瑶族自治县2023年度第十三批次城镇建设用地材料已配合县自然资源局上报。 2、违法用地材料已上报，违法用地所需缴纳金额已向县财政申请。 3、概算已通过县政府常务会议审议通过。 4、自然资源局规委会已上会； 5、概算已过县委常委会。 | 用地报批尚未完成。 | 1、用地报批完成后，即刻办理宗地图、控规蓝图，办理用地划拨； 2、申请不动产权证、用地规划许可证、工程规划许可证。 3、开始施工图设计和预算制作， | 县消防救援大队 | 刘俊斌
47 | 中共乳源瑶族自治县委党校择址新建项目 | 2024-2025 | 新开工 | 总用地面积15253.49平方米，建筑基底面积 4244.81 ㎡，总建筑面积约16006.86平方米。新建一栋地上5层的教学综合楼、一栋地上七层宿舍楼、附属用房及连廊，建设内容包括综合教学楼、学院宿舍楼、风雨连廊、配电房、发电机房等，以及水、电、暖通安装工程、其它室外附属工程等 | 8178 | 2200 | 1518 | 截至7月25日，基础灌注桩全部完成。 | 暂无 | 1、宿舍楼桩基静载检测； 2、教学楼破桩头及低应变钻芯检测； 3、教学楼基础底板土方开挖及砌筑砖胎膜； | 中共乳源县委党校 | 肖俊青
48 | 乳源县东湖小学建设项目 | 2023-2025 | 续建 | 新建教学楼、综合楼、行政办公楼等约2.6万平方米及其他相关配套设施（值班室、配电房、运动场地、绿化、排水等），拟设置48个班，提供城区公办学位约2000个 | 14400 | 6000 | 4773 | 1、左院已封顶，目前在做室内装饰工程； 2、右院已封顶，目前在做室内装饰工程； 3、综合楼已封顶，目前在做室内装饰工程； 4、推进室外排水、附属工程及消防道路； 5、平整地块，拟推进运动场建设。 | 暂无 | 督促施工单位合理组织人员进行施工，保质保量，加快施工进度。 | 县教育局 | 肖俊青
六、文化旅游建设（6项） |  |  |  |  | 377500 | 26000 | 7602
49 | 云门·五季文旅项目 | 2020-2028 | 续建 | 占地面积200公顷，建筑面积70万平方米。建设瑶族文化特色小镇、高端品牌度假酒店；创建田园综合体等，主要内容：建设瑶族文化风情景观区、品牌度假酒店区、高端民宿度假区、度假商业区、农事体验区、花海体验区、茶园体验区、农业产业综合体试验基地等 | 300000 | 5000 | 1580 | 1.一期项目（5季·云起）计划在项目地内新增萌宠乐园、农耕体验、温泉等运营项目，目前温泉项目用地已申请纳入一六镇国土空间规划。 2.二期项目（5季·山谷）已签订投资协议，正在编制详规方案，同时，项目进场道路（云谷路）建设工程已完成80%，预计8月底完工。 | 暂无 | 1.加快推进云谷路道路建设工程，确保二期项目按计划开工建设。 2.紧跟一期温泉项目进展，做好要素保障工作。 | 县文广旅体局 | 李智军 | 市重点项目
50 | 乳源领航商业城项目 | 2023-2025 | 续建 | 占地约36亩，总建筑面积约30000平米，项目依托韶关机场交通枢纽及桂头镇得天独厚的区位优势，建成集旅游集散、特色农土特产、服装鞋帽交易，吃喝玩乐购为一体的瑶族特色风情商业城 | 10000 | 5000 | 2214 | 领航商业城项目2023年10月16日已动工建设，2023年12月已纳统，6月底累计已完成投资4816万元。完成15栋楼主体建设，正在开展砌筑、批荡、保护层、屋面防水、外墙漆施工等工作，进展约占总工程量的66%，计划年底建成并交付使用。 | 暂无 | 做好项目跟进，对接好企业及时解决存在问题。 | 桂头镇人民政府 | 吴衍雄
51 | 粤北农特产品电商物流商贸城乳源瑶街瑶医、瑶药体验馆 | 2023-2025 | 续建 | 建设有包括但不限于瑶医瑶药体验馆、瑶药加工展示区、非遗传承展示区、文旅产品孵化中心、民宿客栈等 | 12000 | 5000 | 1786 | 第一阶段10栋建设完成及外墙粉刷，剩余3栋正在建设中；第二阶段19栋暂未开始进行。 | 暂无 | 开展第二阶段19栋体验馆建设。 | 乳城镇人民政府 | 赵天聪
52 | 云门文化博物馆 | 2024-2025 | 新开工 | 占地面积20167.372平方米，建筑面积14454.41平方米。建设一座七层文化博物馆,古建青砖结构。提高云门旅游价值，促乳源旅游行业体系完善 | 9000 | 4000 | 0 | 未开工 |  |  | 县委统战部 （民宗局） | 秦正京
53 | 云山谷酒店项目 | 2024-2026 | 新开工 | 项目总用地约80亩，规划主要建设内容包括酒店接待大堂、特色客房，高端独立客房，温泉区（瑶浴区），酒店溪流及后山景观区、酒店停车场及后勤服务用房，配套农特产店，康养中心，小酒馆、KTV包厢、健身房等 | 16500 | 4000 | 0 | 目前已完成项目一期征地工作，已发放征地款，用林报批已完成，前期规划设计已完成，待用地报批。 | 用地报批、三通一平工作暂未完成。 | 加强与上级部门沟通联系，加快项目用地报批等相关程序，待用地报批完成后进行用地挂牌、摘牌、报建、开工等系列工作。 | 东坪镇人民政府 | 林昌卫
54 | 洛阳镇东平山正觉文化研学中心 | 2021-2025 | 续建 | 位于洛阳镇白竹村东平山，建筑面积78124.24平方米，占地面积114667.24平方米，新建楼房、停车场等设施 | 30000 | 3000 | 2022 | 1、中心礼佛区天王殿、地藏殿、观音殿、东方三圣、西方三圣、祖师殿、伽蓝殿、文殊殿、普贤殿主体结构已完成100%，砌体结构完成70%。 2、大雄宝殿结构主体完成100%。 3、法堂基础已经封顶，第一层楼面模板、支模架开始拆除。 4、24#居士用房主体结构100%完成。 5、25#斋堂第一层楼面完成、第二层楼面支模架、模板完成。 6、方丈院基础开挖完成70%、承台施工完成70%。 7、26#寮房基础开挖完成60%、独立基础承台完成60%。 | 暂无 | 1、中心礼佛区法堂混凝土养护，拆除支模架和模板。 2、25#斋堂第二层楼面施工。 3、方丈院基础开挖、承台施工。 4、天王殿区域砌体继续施工、屋面开始找平、铺瓦、铝合金斗拱安装、油漆工作。 5、客堂/接待室屋面准备开始防水找平、铺瓦、铝合金斗拱安装、油漆工作。 6、26#寮房基础、独基承台施工。 | 县委统战部 （民宗局） | 秦正京