附件4-1

绩效评价委托业务经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

根据《中共中央 国务院全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共广东省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）等文件有关规定，我局已建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，建立了预算申报有目标、预算执行有监控、预算结束有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理全流程管理机制。2023年我局审核绩效目标3489个，审核申报预算资金69.44亿元；审核部门整体支出绩效目标62个，覆盖率100%；开展事前绩效评估项目1个，涉及资金1669万元；完成事中绩效监控项目5个，涉及金额2.8亿元；开展重点绩效评价项目24个，涉及资金4.95亿元。

- 项目实施主要内容及实施程序。

本项目经费主要用于开展事前绩效评估、事中绩效监控、财政支出重点绩效评价等工作。根据我局绩效股工作计划，绩效股报局班子会同意后聘请第三方机构开展了2023年度财政支出重点绩效评价工作和事前绩效评估工作，其中完成整体支出评价部门8个，完成项目支出评价项目8个。2023年下半年启动项目支出重点绩效评价16个，于2024年4月份完成；2023年12月启动事前绩效评估项目1个，于2024年2月份完成。项目开展期间我局安排专人监督现场评价过程，并对第三方绩效评价工作进行综合考核，根据考核结果支付费用。根据第三方绩效评价工作考核结果，我局全额支付了已完成绩效评价业务委托服务费用。

（三）综述项目自评等级和分数。根据2023年绩效评价业务委托服务费项目实施进度和实施效益，本项目自评分为92分，等级为优。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、2023年本项目安排预算资金60万元。

2、本项目资金2023年实际支出60万元，其中24万元用于支付2022年度财政支出重点绩效评价和2023年预算项目事前绩效评估业务委托服务费，24.6万元用于支付2023年上半年开展的项目支出重点绩效评价业务委托服务费，11.4万元用于支付2023年上半年开展的部门整体支出重点绩效评价业务委托服务费。

3、项目的绩效目标完成情况。2023年完成专项绩效评价项目数量8个，整体支出绩效评价单位8个，事前绩效评估项目数量1个，开展重大项目中期绩效评价项目数量5个。绩效评价部门覆盖率100%，县级项目支出绩效自评覆盖率100%。

4、通过开展重点绩效评价和事前绩效评估，节约财政资金236万元，提高了各部门预算绩效管理意识。

（二）主要存在问题有：一是重点绩效评价工作进展较慢，不能按合同预定时间完成工作，对绩效评价结果及时运用产生一定影响。二是由于项目进展较慢，影响资金的支出进度，如2022年的绩效评价业务委托服务费延迟在今年支出，2023年绩效评价业务委托服务费也延迟了1个多月付款。

三、改进意见

一是严格按照工作计划完成各项绩效评价工作。二是完善项目管理细节，如对需延期的项目及时申请延期。三是抓好项目实施进度，提高资金使用效率。