附件4-1

项目财务报告经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

根据《财政部关于进一步做好地方政府债务发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）等文件有关规定，需聘请律师事务所、会计师事务所等第三方机构出具专项债券法律意见书和财务评估报告，我局已建成全方位债券项目发行管理体系，针对每个发行项目按照要求聘请第三方机构进行评估，出具准确的一案两书。2023年我局发行专项债项目10个，调整发行2个，重新测算2个，覆盖率100%。

- 项目实施主要内容及实施程序。

本项目经费主要用于针对专项债券发行项目制作等工作。根据我局金融办工作计划，报局班子会同意后聘请第三方机构开展了专项债项目发行材料制作工作，其中发行专项债项目10个，调整发行2个，重新测算2个。项目开展期间我局安排专人监督测算过程，并对第三方发行材料制作进行综合考核，根据考核结果支付费用。根据发行结果，我局全额支付了已完成项目财务报告服务费用。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、2023年本项目安排预算资金15万元。

2、本项目资金2023年实际支出14万元，均用于发行专项债项目财务评估报告制作费用。

3、通过开展财务评估报告制作，准确评估我县专项债项目融资平衡情况，成功发行9.6亿元专项债券支持项目建设。

（二）主要存在问题有：项目收益评估不够准确，在审计过程中提到部分收益不够合理。

三、改进意见

严格按照工作计划完成专项债项目财务评估报告制作工作，根据项目实际情况，准确评估项目收益。