财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部（民族宗教事务局）主要负责贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，统筹协调宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。

（二）开展宗教执法、政策法规宣传教育月及日常监督检查工作正确引导和关心宗教人士和信教群众弘扬优秀宗教文化，为维护乳源安定、加强民族团结、促进和谐法制做出积极贡献。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、开展宗教执法、政策法规宣传教育月及日常监督检查工作经费投入情况。

（1）本项目立项情况。本项目论证决策根据本部门工作职责设立；本项目目标设置明确，资金绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际；保障措施制度完整性、计划安排合理性。（12分）

（2）项目资金落实情况。资金到位率100%、资金到位及时性100%，资金分配合理。（8分）

2、开展宗教执法、政策法规宣传教育月及日常监督检查工作经费过程情况。

（1）资金管理资金支出率81.58%，支出规范。（9.83分）

（2）事项管理程序规范、监管有效。（8分）

3、开展宗教执法、政策法规宣传教育月及日常监督检查工作产出情况。

在经济上和效率上都是按时按质完成了预算资金，严格控制成本支出，没有超预算支出情况；项目资金使用效果的个性指标基本完成，没有引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪情况。（28.83分）

4、开展宗教执法、政策法规宣传教育月及日常监督检查工作经费效益情况。

- 项目经费支出符合经济社会发展规划和本单位年度工作计划，项目的设立经过科学决策程序。资金的使用效果以及服务对象满意度良好。（28分）

- 该项目的总体自评分数为94.66分。

二、存在问题。

本项目存在的问题是，支出进度不达标，不达标原因是，12月份计划到我县进行宗教联络工作的上级部分未能按计划到我县，因此该项目预算接待费未能及时支出

三、改进意见

严格按照“三公”管理规定，使用公务卡进行消费，避免年底存在资金滞留问题。

四、其他需要说明的情况

无