## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 潘会娣15807515104 |  | 经办人及电话 | 黄科平13640073597
资金下达文件名 |  |  | 1.乳财金（2023）3号，关于下达2023年4月地方政府新增地方债券资金的通知； 2.乳财金（2023）5号，2023年8月下旬地方政府新增债券资金的通知； 3.乳财金[2023]7号，关于调整下达部分地方政府新增债券资金的通知。 |  | 省市下达文号 | / |  | 县下达文号 | 1.乳财金（2023）3号，关于下达2023年4月地方政府新增地方债券资金的通知； 2.乳财金（2023）5号，2023年8月下旬地方政府新增债券资金的通知； 3.乳财金[2023]7号，关于调整下达部分地方政府新增债券资金的通知。
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县卫生健康局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县卫生健康局
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 35,000,000 元 |  |  | 实际支出总额： | 28624179.35 元 |  | 支出率 | 81.78%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 35,000,000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 28624179.35 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1.完成县级医疗救治资源扩容储备设备购置； 2.完成县医疗系统设备购置； 3.基础设施及综合服务能力提升建设。 |  |  |  | 1.完成县级医疗救治资源扩容储备设备购置； 2.完成县医疗系统设备购置； 3.基础设施及综合服务能力提升建设。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 县级医疗救治资源扩容储备设备购置； |  |  | 批 | 已购买
|  |  |  | 县医疗系统设备购置 |  |  | 项 | 已完成
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | % | 100%
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | 100% | 及时拨付
|  |  |  | 设备投入使用及时性 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | 不超过既定预算 | 未超过
|  |  | 社会效益指标 | 医疗单位诊疗量 |  |  | 增加 | 增加
|  |  | 生态效益指标 | 促进县域内经济成长，提供更环保的服务 |  |  | 是否破坏环境 | 不对环境造成破坏
|  |  | 可持续影响指标 | 医院正常运转 |  |  | 维持正常运转 | 医院整体往可持续良性方向发展
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥85% | ≥85%
经办人：黄科平 |  |  |  | 单位负责人： | 潘会娣 | 上报时间：2024.03.13
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。