附件4-1

财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源县市政管理中心是乳源县住建管理局下属公益一类事业单位，依据《乳源瑶族自治县市政管理中心机构编制方案》，市政管理中心负责城市垃圾清扫、保洁、清运和垃圾处理，负责城区公厕的维护和管理。该项目的管理工作应由市政管理中心负责。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

该项目主要对县城区公共区域进行卫生保洁，对范围内的生活垃圾清运至县垃圾填埋场，对车行道路及人行道进行冲洗降尘，2017年开始城区各项环卫工作逐步进行市场化运营，2023年5月，因工作需要，城区内的清扫保洁、垃圾收运、道路冲洗以及公厕管理等工作整合进行了政府采购，目前各项运营工作运作良好，较好地完成了城区的环境卫生提升工作任务。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 该项目自评等级为优，分数为97分。该项目是为了保证我县城区的环境卫生质量而设立，自2023年6月开始，该项目由第三方对卫生质量进行考核，款项支付依据合同及考核结果确定，资金申请、支付过程依法依规，项目资料齐全，年度支出费用未超年初预算安排。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

该项工作共下达资金1923.15万元，涉及项目包括县城垃圾清扫、收运、中转及五大平原乡镇垃圾由镇区转运至处理厂经费、公厕管理、道路洒水及机械清扫运营经费、人行道冲洗经费、垃圾处理经费四项年初部门预算项目。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

该项工作2023年共计支出1919.12万元，支出率为99.79%，主要用于城区道路及其他公共场所的清扫保洁、城区内的生活垃圾收运、道路冲洗、公厕管理等，考虑到年末部分项目资金不足，其中垃圾处理经费项目还支出了部分垃圾外运焚烧费用。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

我县城区环卫作业方式仍是以人力为主，机械为辅，运营中使用了大量劳动力，这部分劳动力大部分是年龄偏大、文化程度低、收入不高的底层人群，该项目为其提供了一个稳定的工作岗位，对我县的社会稳定发挥了重大作用。另外道路常态化冲洗降尘、公厕专人保洁，给我县市民提供了干净整洁的出行环境。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

该项目的实施，保证了我县的环境卫生质量，为市民生活、工作、出行创造了一个良好的环境，为我县创建全国文明县城、卫生县城等工作提供的重大助力，同时良好的人居环境吸引了外来人员旅游、消费、定居，带动了本地经济的增长。另外，生活垃圾的及时收集处置，大大降低了垃圾恶臭及污水的产生，提高了我县城区的生态环境。

（二）存在问题。

- 我县由于街道环境的局限性，目前大部分清扫保洁都以人力为主，资金主要用于了人工工资的发放，近年来逐步增加了了数台压缩垃圾车及洒水车，取得一定效果，今后将对各项环卫作业项目由人力为主逐步转向至机械为主，提高作业效率。

- 部分压缩车因购置时间较早，按照购车时间的要求，环卫作业车辆可以不上牌作业，但按目前的创文及道路交通安全等要求又不符合规定。

- 上门收集垃圾业务由于涉及到县城每个居民区和小区，目前偶尔还存在延时上门收取遭到投诉的情况，特别是节日期间，垃圾量较平时增长较大，虽增调了人手，但仍有收运延迟现象出现。

- 垃圾桶的摆放位置存在较大问题，由于我县各个居民区未安装固定垃圾桶投放点，垃圾桶经常被人为挪走，甚至移到公路人行道、车行道放置，影响市容和行人、行车安全，今后需要各个部门配合完善本项工作。

4、目前环卫部门共管理15座公厕，所有原来的简陋公厕都经过改造后对外开放，按照创文要求张贴各项宣传及提示标语，但设施设备人为破坏依然严重，漏水现象时有发生，致使运营成本提高，同时经常性的维护也影响到公厕的正常使用。

三、改进意见

1、在合适岗位合适区域逐步加大机械化作业率，提高工作效率。

2、在之后的运营招标中，约定中标人自带符合各项规定的作业车辆；

3、2024年取缔了原三摩收运模式，各个小区基本能做到每日收运至少2次，节假日增加清运频率，目前投诉量较以前明显减少，且压缩车收运模式能更好地解决污染撒漏情况。

4、公厕管理方面一方面是保证维修及时性，另一方面增加保洁人员，提高管理人员在公厕的蹲守保洁时间。

四、其他需要说明的情况

无。