## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县2023-2025山塘水库除险加固工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 侯长戈 13509852303 |  | 经办人及电话 | 黄宇鑫 13570770421
资金下达文件名 |  |  | 乳财金[2023]3号关于下达2023年4月地方政府新增政府债券资金的通知 |  | 省市下达文号 | 粤财债〔2023〕17号 |  | 县下达文号 | 乳财金[2023]3号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县水务局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 10000000 元 |  |  | 实际支出总额： | 10000000 元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 10000000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 10000000 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、加固输水涵管25座（其中新建5座、重建17座、维修3座）、新建虹吸管1座； 2、加固溢洪道24座（其中新建10座、重建12座、维修2座）； 3、山塘清淤9座。 |  |  |  | 1、加固输水涵管25座（其中新建5座、重建17座、维修3座）、新建虹吸管4座； 2、加固溢洪道39座（其中新建10座、重建12座、维修17座）； 3、山塘清淤9座。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 加固输水涵管（座） |  |  | 25 | 25 | 已完成
|  |  |  | 新建虹吸管(座） |  |  | 1 | 4 | 已完成
|  |  |  | 加固溢洪道（座） |  |  | 24 | 39 | 已完成
|  |  |  | 山塘清淤（座） |  |  | 9 | 9 | 已完成
|  |  | 质量指标 | 水利工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 已完成
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 已完成
|  |  |  | 完成时间 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 已完成
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | 小于等于0% | 0% | 已完成
|  |  |  | 投入经费额度 |  |  | 以财政审核为准 | 以财政审核为准 | 已完成
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 完善水利基础设施建设、巩固和促进防汛抗旱能力提升，为保障社会经济可持续发展提供水安全支撑 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 已完成
社会效益指标
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 项目成果有效促进水利行业可持续发展 |  |  | 促进发展 | 促进发展 | 已完成
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人民群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 已完成
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。