## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 黄新乔 13902348660 |  | 经办人及电话 | 李惠英 15819229311
资金下达文件名 |  |  | 关于下达2023年1月地方政府新增政府债券资金的通知；关于下达2023年4月地方政府新增政府债券资金的通知；关于下达2023年8月地方政府新增政府债券资金的通知；关于下达2023年8月下旬地方政府新增政府债券资金的通知；关于收回部分新增债券项目资金的通知 |  | 省市下达文号 | 粤财债[2023]8号、粤财债[2023]17号、粤财债[2023]49号、粤财债[2023]57号 |  | 县下达文号 | 乳财金[2023]1号、乳财金[2023]3号、乳财金〔2023〕4号、乳财金〔2023〕5号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县水务局 |  |  | 实施单位
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 76600000 元 |  |  | 实际支出总额： | 76600000 元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 76600000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 76600000 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、新建取水陂头35座，挡水陂4座，蓄水池5座，前池7座，清水池31座等； 2、以横溪水库作为乳源县城备用水源；新建输水管道31.086km；新建两座加压泵站，每座规模1.6万吨/天。 |  |  |  | 新建取水陂头38座，挡水陂6座，蓄水池5座，前池11座，清水池62座等； |  |  | 乳源县城备用水源（横溪水库）建设项目，目前征求韶关市县级以上城市应急备用水源规划暂未出台，处征求意见阶段，尚未印发。待征求意见结束后，再确定设计方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 清水池（座） |  |  | 31 | 62 | 已完成
|  |  |  | 前池（座） |  |  | 7 | 11 | 已完成
|  |  |  | 蓄水池（座） |  |  | 5 | 5 | 已完成
|  |  |  | 挡水陂（座） |  |  | 4 | 6 | 已完成
|  |  |  | 取水陂头（座） |  |  | 35 | 38 | 已完成
|  |  |  | 新建输水管道（km） |  |  | 31.086 | 1414.2351 | 已完成
|  |  |  | 新建加压泵站（座） |  |  | 2 | 27 | 已完成
|  |  | 质量指标 | 水利工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 已完成
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2025年 | 2025年 | 已完成
|  |  | 成本指标 | 项目资金执行率 |  |  | 100% | 100% | 已完成
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 形成双水源安全供水，互为备用的供水格局 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 已完成
|  |  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 |  |  | 显著 | 显著 | 已完成
|  |  | 生态效益指标 | 安全优质供水 |  |  | 100% | 100% | 已完成
|  |  | 可持续影响指标 | 改善农村居民饮水质量 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 已完成
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人民群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 已完成
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。