## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源防灾减灾科教体验中心 |  | 项目负责人及联系电话 | 王玉宝（5383228） |  | 经办人及电话 | 江清华（5366121）
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2023年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | （乳财﹝2023﹞4号
主管部门 |  |  | 广东省韶关市气象局 |  |  | 实施单位 |  | 广东省乳源瑶族自治县气象局
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 32100 元 |  |  | 实际支出总额： | 32100 元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 32100 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 32100 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 完成乳源县防灾减灾科教体验中心工程竣工财务决算，建筑面积1995平方米，含防灾减灾科教体验中心主体工程、配电房、消防泵房、消防水池、广场及附属工程。 |  |  |  | 已完成乳源县防灾减灾科教体验中心建设，建筑面积1995平方米，含防灾减灾科教体验中心主体工程、配电房、消防泵房、消防水池、广场及附属工程；但工程竣工财务决算未完成。 |  |  | 项目于2022年4月份验收通过，但施工方迟迟不配合提交结算材料，导致工程项目未能及时完成项目决算，无法办理项目竣工财务决算。我局将积极与县代建中心和施工方沟通，争取早日完成竣工财务决算。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 建设面积（平方米） |  |  | 1995 | 1995 | 根据年初指标值已完成，完成率100%。
|  |  | 质量指标 | 基建工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 根据年初指标值已完成，完成率100%。
|  |  |  | 基建工程质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 根据年初指标值已完成，完成率100%。
|  |  | 时效指标 | 项目竣工及时率 |  |  | 100% | 100% | 根据年初指标值已完成，完成率100%。
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 功能场所达标率(%) |  |  | 100% | 100% | 根据年初指标值已完成，完成率100%。
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 |  |  | ≥60年 | 超60年 | 根据年初指标值已完成，完成率100%。
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） |  |  | ≥95% | 100% | 根据年初指标值已完成，完成率100%。
经办人： 江清华 |  |  |  | 单位负责人： | 王玉宝 | 上报时间：2024年3月18日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。