## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社区戒毒、社区康复工作专项经费 |  | 项目负责人及联系电话 | 韩冬双（13642595300） |  | 经办人及电话 | 欧阳嘉怡（13559736365）
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2023年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财﹝2023﹞4号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 220000元 |  |  | 实际支出总额： | 203459元 |  | 支出率 | 92.48%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 220000元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 203459元
| 其他资金(自筹) | 0元 |  |  | 其他资金(自筹) | 0元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 做好镇辖区的禁毒宣传工作，帮助戒毒康复人员更快、更好地重新融入社会，保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。 |  |  |  | 做好镇辖区的禁毒宣传工作，帮助戒毒康复人员更快、更好地重新融入社会，保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。 |  |  | 资金预算规划不够细致，未能将项目预算资金完全支出，但已完成现有事项进度，下一步我镇将进一步细化项目预算支出内容，提高财政预算资金使用效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 根据实际情况举办活动。
|  |  |  | 举办培训次数 |  |  | ≥2次/年 | 2次 | 根据实际情况举办培训。
|  |  |  | 培训人数 |  |  | ≤5人 | 5人 | 根据实际情况确定参训人数。
|  |  |  | 工作人员数量 |  |  | ≥5人 | 5人 | 2023年我镇社戒站工作人员为5人。
|  |  |  | 撤控人数 |  |  | ≥20人 | 7人 | 年初设定指标值未能完全考虑工作实际进展，我单位下一步将加强项目支出绩效目标设置，项目绩效目标进一步细化。
|  |  |  | 接受戒毒人数 |  |  | ≥50人 | 36人 | 2023年我镇实际在册人员为36人，相较去年人数有所下降。
|  |  | 质量指标 | 资金使用规范性 |  |  | 100% | 100% | 按文件规定使用。
|  |  |  | 撤控率 |  |  | ≥95% | 19.4% | 年初设定指标值未能完全考虑工作实际进展，我单位下一步将加强项目支出绩效目标设置，项目绩效目标进一步细化。
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | 100% | 100% | 资金拨付及时。
|  |  |  | 项目及时完成率 |  |  | 100% | 100% | 资金预算规划不够细致，未能将项目预算资金完全支出，但所做项目已完成支付。
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | 100% | 100% | 认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，降低成本。
|  |  |  | 工作人员工资标准 |  |  | 36000元/人/年 | 36000元/人/年 | 根据实际经费预算进行发放。
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 资金支出合规性 |  |  | 99.9% | 99.9% | 资金支出符合规定。
|  |  | 社会效益指标 | 社会稳定性 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 做好镇辖区的禁毒宣传工作，帮助群众进一步了解毒品的危害，提高群众禁毒意识，同时帮助戒毒康复人员更快、更好地重新融入社会。
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 戒毒人员康复率 |  |  | 100% | 19.4% | 年初设定指标值未能完全考虑工作实际进展，我单位下一步将加强项目支出绩效目标设置，项目绩效目标进一步细化。
|  |  |  | 建立帮扶机制 |  |  | 持续帮扶 | 持续帮扶 | 持续跟进系统管控分级分类人员情况。
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训、参会、交流人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 参训人员在培训活动中学习业务知识，提升了个人工作效率，有助于提高工作积极性和满意度。
经办人： 欧阳嘉怡 |  |  | 单位负责人： 骆根富 |  |  | 上报时间：2024年3月26日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。