附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府属政府机关，是隶属于乳源瑶族自治县乳城镇人民政府的县级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设机构共10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

- （二）项目实施主要内容及实施程序。

1.主要内容

- 主要用于做好镇辖区的禁毒宣传工作，帮助戒毒康复人员更快、更好地重新融入社会，保障社会戒毒站工作人员的工资与日常办公开销。

- 2.实施程序

（1）由经办人取得相关支出票据，填写《乳城镇人民政府报销单据申报表》，后附活动通知、参加人员签到表、合同等附件材料，经办人、证明人签名盖章；

（2）分管领导、单位负责人审核签字；

（3）上述材料交至镇财务室，财务确认归属于该项目归属于社区戒毒、社区康复工作相关支出后办理国库支付流程。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我单位项目绩效自评领导小组对整个项目的实施进行了整体评价，自评得分88.55分，自评等级为良。

1.论证决策。该项目符合我单位2023年度工作计划及上级有关文件规定，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，依据充分；项目立项目标明确、合理，立项程序规范，按照规定的程序申请设立；绩效指标明确，清晰、细化、可衡量；预算编制科学，预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；资金分配合理。

2.目标完整性。目标设置完整，包含总目标与中长期阶段性目标，同时包含数量、质量、成本内容，具体化到指标及目标值。

3.目标设置合理且可衡量。资金绩效目标设置明确、合理、细化、量化，与项目自身属性特点、支出方向、支出内容息息相关。

4.项目保障措施完整、计划安排合理。项目资金根据我单位财务管理制度进行支出使用，年初制定经费使用计划表格，年中根据工作进度计划调整经费使用计划。

5.资金到位性。资金到位准确、及时。

6.资金分配合理。该项目资金主要用于禁毒宣传、社戒站办公和社戒站专职工作人员工资等支出，故资金分配较为合理。

7.支出规范性。按照规定依据项目实施进度支付资金，严格执行资金管理和费用支出有关制度，确保会计核算规范化，未出现有虚列项目支出的情况，未存在有截留、挤占、挪用项目资金超标准开支情况。

8.实施程序。项目按规定履行报批手续，项目预算、结算、验收均严格执行项目实施管理办法。

9.项目监管。我单位组织成立绩效自评小组和内部控制工作小组对项目建设开展检查、监控、督促等管理工作。

10.预算（成本）控制。在实施项目时能够有效控制成本，根据实际工作计划，调整预算计划，使得实际支出与预算无太大出入。截止至2023年12月，该项资金已实际支出203459元。

11.项目完成进度和质量。项目资金预算规划不够细致，未能将项目预算资金完全支出，但已完成现有事项进度。下一步我镇将进一步细化项目预算支出内容，提高财政预算资金使用效益。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1.项目资金实际总投入情况。

资金实际总投入220000元。

- 2.项目资金实际支出情况，具体详细说明。

资金实际支出203459元，主要用于禁毒宣传、社戒站办公和社戒站专职工作人员工资等支出。

- 3.项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 积极开展禁毒工作宣传，做好帮助帮助戒毒康复人员重返社会，更快、更好地重新融入社会的工作，同时有效保障了社戒站专职工作人员工资及日常办公所需支出。

- 4.项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 我单位社区戒毒、社区康复工作取得明显成效，本年度社戒解除和社康解除共计7人，对管控人员实行定级分类管控，进行一人一档存放，有助于精准帮扶在册管控人员。经费保障对人员配备、办公条件提供了必要的支持，推动了工作落实，提高了工作执行力。同时高效利用资金做好镇辖区范围内禁毒宣传工作，提高群众对禁毒工作的认识，了解禁毒、防毒的重要性，有效降低镇辖区吸毒率。

- （二）存在问题。

年初设定指标值未能完全考虑工作实际进展，资金预算规划不够细致，未能将项目预算资金完全支出。

三、改进意见

下一步我单位将加强项目支出绩效目标设置，进一步细化项目预算支出内容，落实绩效全流程管理，着力强化项目的建设，加强项目前期工作，提高财政预算资金使用效益。

四、其他需要说明的情况

人员经费项目存在中途职数不满的情况，故项目经费无法完全发放，同时部分项目会根据当年工作实际开展情况调整工作方向与年度目标，会存在绩效目标设立与实际实施有所变化的情况。建议此类项目根据当年实际工作计划允许进行绩效目标调整，保证绩效目标全流程的跟踪。