附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

一六镇人民政府是镇一级人民政府，内设共9个办公室，分别是党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。一六镇下辖1个社区，7个村委。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

主要内容：为村委、社区两委干部购买工伤保险，提升基层干部队伍的战斗力保障村委会有效服务群众。

实施程序：由村委、社区每月提交两委干部人员名单及购买金额到财政所，经镇领导审批后，由镇财政所购买。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我镇项目绩效自评组织机构对整个项目的实施进行了整体跟踪，自评得分95分，自评等级为优。

- 1、项目立项。立项论证具有充分性，有相关文件依据作为项目的立项论证依据，并严格按照文件要求设立项目；目标设置完整、合理，有可衡量性的产出和效果指标；有对应的预算资金管理办法。制度完整，支出计划安排合理。

2、资金落实。资金到位准确、及时，分配合理。

3、资金管理。资金在本年支出率73.98%。资金支出规范，包括资金管理、费用支出等制度都能够严格执行，会计核算规范，支出合规，未出现有虚列项目支出的情况，未存在有截留、挤占、挪用项目资金的情况，未存在有超标准开支情况。

4、事项管理。项目实施过程规范。县财政局农业股对项目实行了对项目的检查、监控、督促等管理。

5、经济性。项目在实施过程中能够有效的控制成本，严格按照文件标准购买工伤保险，使得实际支出与预算出入较小。

6、效率性、效果性、公平性。绩效评价指标完成情况较好。加强了两委干部工作积极性，有效发挥了农村、社区基层组织在经济社会发展中的积极作用，提升了办公效率，保障了工作的有序开展。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

该项目资金实际总投入4025.22元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

该项目资金实际支出4025.22元，主要用于购买两委干部工伤保险，提高其工作积极性，保障村委会有效服务群众。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

本项目绩效目标完成情况为优，通过对村委、社区两委干部的经费支持，加强了两委干部工作积极性，提高了村委的工作效率，更好地服务人民群众。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

本项目资金使用效益可持续影响良好，通过购买两委干部的工商保险，对其安全有所保障，有效发挥了农村、社区基层组织在经济社会发展中的积极作用，提升了办公效率，保障了工作的有序开展。

（二）存在问题。

本项目存在的问题是资金在本年未全部支出，原因是年初预算估算有误和工伤保险标准年中有变动，资金有结余。

三、改进意见

我镇今后更加重视预算编制的前期工作，切实做好预算编制，避免以上情况再度发生。

四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。