附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

一六镇人民政府是镇一级人民政府，内设共9个办公室，分别是党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。一六镇下辖1个社区，7个村委。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

- 主要内容：保障保护生态环境宣传资金，支付镇生态环境保护办公室日常办公费用。

- 实施程序：产生相关费用后，由相关工作人员填好费用报销审批单，并附上发票、合同等相关资料，经镇领导审批后，由镇财政所支付。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我镇项目绩效自评组织机构对整个项目的实施进行了整体跟踪，自评得分97分，自评等级为优。

- 1、项目立项。立项论证具有充分性，有相关文件依据作为项目的立项论证依据，并严格按照文件要求设立项目；目标设置完整、合理，有可衡量性的产出和效果指标；有对应的预算资金管理办法。制度完整，支出计划安排合理。

2、资金落实。资金到位准确、及时，分配合理。

3、资金管理。资金在本年支出率91%。资金支出规范，包括资金管理、费用支出等制度都能够严格执行，会计核算规范，支出合规，未出现有虚列项目支出的情况，未存在有截留、挤占、挪用项目资金的情况，未存在有超标准开支情况。

4、事项管理。项目实施过程规范。县财政局农业股对项目实行了对项目的检查、监控、督促等管理。

5、经济性。项目在实施过程中能够有效的控制成本，使得实际支出与预算出入不大。

- 6、效率性、效果性、公平性。绩效评价指标完成情况较好。保障保护生态环境宣传资金，支付镇生态环境保护办公室日常办公费用。保护生态环境环境宣传工作有效开展，提升了生态文明建设水平。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

该项目资金实际总投入16931元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

该项目资金实际支出16931元，主要用于生态环境办公室办公设备购置7000元、宣传广告制作费用4320元、办公用品费用1931元等方面的支出。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

本项目绩效目标完成情况为优，为生态环境办公室提供经费保障，提高了乡镇生态环境保护工作的效率，提升了生态文明建设水平。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

本项目资金使用效益可持续影响良好，通过制作宣传广告等方式，让群众知晓保护生态环境重要性，有效提升了生态文明建设水平，为镇生态环境的可持续发展带来了良好影响。

（二）存在问题。

本项目存在的问题是在项目开展过程中，资金支出计划做的不够完善，未能将本项目资金支出完毕。

三、改进意见

我镇在接下来的工作中，将加强对资金支出计划编制的重视，把资金支出分配得更加合理，确保能将项目资金按照要求支出完毕。

四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。