附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

桂头镇党委、政府主要职责是：1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。2、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。3、统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。4、统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。5、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。6、统筹负责辖区综合行政执法工作,按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务。8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。9、编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作。10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。11、完成县委、县政府交办的其他任务。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 本年度申请财政预算拨款3600000元用于每月支付桂头镇均村、温山、杨溪、红岭及大塘坑电费。申请拨款全部到位，资金到位率100%。

- 项目组织实施年初设定绩效目标，指定全年预算支出计划，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，加强与财政所交流并有效的指导工作的正常有序开展。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 我镇项目绩效自评组织机构对整个项目的实施进行了整体跟踪，自评得分84分，自评等级为良。主要扣分项是1、绩效目标设置不够完善；2、实际支出超出预算；3、效益指标欠缺可衡量性佐证材料。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

本项目实际总投入3651799.03元，超年初预算51799.03元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

本项目实际支付3651799.03元，主要用于解决均村、温山等村民历史遗留电费问题，每月支付均村、温山、杨溪、红岭及大塘坑村电费。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 经济效益指标：	提高政府工作效率，方便百姓办事。解决1000余户村民历史遗留电费问题，提高政府公信力。

- 社会效益指标：保障工作正常运行，项目正常开展

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 对环境、经济、社会的可持续影响为长期，解决村民生活用电，维护社会稳定。

（二）存在问题。

本年度该预算项目超过年初预算。

三、改进意见

（针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。）

针对本项目的不定性因素，在年初设定成本指标时，根据实际情况可设置三级指标为“按实支付”，指标值为100%。

四、其他需要说明的情况

（包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容）

由于该项目特殊性、不定性，无法准确预估1000余户的电费，县每年预算拨款3600000元，若有超出预算金额，超出部分向县政府申请追加追算拨款。