## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乡镇高质量发展资补及财政收入分成资金 |  | 项目负责人及联系电话 | 赵静娴 15820120320 |  | 经办人及电话 | 赵云欣 13450335053
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2023年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财【2023】4号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县必背镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县必背镇人民政府
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 1000000 元 |  |  | 实际支出总额： | 955794.98 元 |  | 支出率 | 95.58%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 1000000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 955794.98 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、充分激发我镇抓经济、促发展的积极性，加大特色产业培育力度，壮大镇域财源建设，优化我镇财税分享机制，促进镇域经济高质量发展工作。 2、用于机构日常运转，保障镇政府日常运行工作、民生事业等工作的有序开展，促进社会和谐稳定发展。 3、 |  |  |  | 1、充分激发我镇抓经济、促发展的积极性，加大特色产业培育力度，壮大镇域财源建设，优化我镇财税分享机制，促进镇域经济高质量发展工作。 2、用于机构日常运转，保障镇政府日常运行工作、民生事业等工作的有序开展，促进社会和谐稳定发展。 3、 |  |  | 1、原因：此项目在当年未完成支出进度的主要原因是：①、未及时做好资金支出计划及项目资料未及时移交支付等情况；②、未按年初项目指标进行支出；2、措施：①根据目前资金结余情况，按项目资金分类，将项目资金落实到办到人，督促各部门及时报账；②相关人员定时汇报项目的进展及进一步支付计划。③提前部署研判。根据项目支出计划，加快实施进度，尽早进行项目验收确保资金及时拨付。④今后按年初设置的预算指标来安排预算项目资金的支出
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 广告宣传费 |  |  | ≥3次 | ≥3次 | 已完成
|  |  |  | 零星修缮工程（次数） |  |  | ≥3次 | ≥3次 | 已完成
|  |  |  | 硬件采购数量 |  |  | ≥2套 | ≥2套 | 已完成
|  |  |  | 购买办公设备 |  |  | 5批 | ≥5批 | 已完成
|  |  |  | 清理河道数量 |  |  | 1个 | 0% | 未使用该笔资金支出，今后按年初设置的预算指标来安排预算项目资金的支出
|  |  |  | 农业生产社会化服务面积（亩） |  |  | 2000/亩 | 0% | 未使用该笔资金支出，今后按年初设置的预算指标来安排预算项目资金的支出
|  |  |  | 种植产量 |  |  | 1000/亩 | 0 | 未使用该笔资金支出，今后按年初设置的预算指标来安排预算项目资金的支出
|  |  | 质量指标 | 资金使用全规性 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 已完成
|  |  | 时效指标 | 资金支出及时率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 已完成
|  |  | 成本指标 | 资金执行率（%） |  |  | ≥95% | ≥95% | 已完成
|  |  |  | 严格控制项目开支 |  |  | 有所控制 | 有所控制 | 已完成
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提高资源保障水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 已完成
|  |  | 社会效益指标 | 提升办公效率 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 已完成
|  |  | 可持续影响指标 | 优化营商环境，增强吸引投资能力 |  |  | 持续优化 | 持续优化 | 已完成
|  |  |  | 确保镇政府日常运作工作，民生事业等工作的有序开展 |  |  | 有所保障 | 有所保障 | 已完成
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度（%） |  |  | ≥95% | ≥95% | 已完成
|  |  |  | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | ≥95% | 已完成
经办人： 赵云欣 |  |  |  | 单位负责人： | 赵静娴 | 上报时间：2024年3月26日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。