附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

- 东坪镇是乳源三个少数民族乡镇之一，地处县城西北部，距离14千米，国道323线、省道258、249线、县道358线分别贯穿全境，京港澳高速公路在境内东田村设有出入口。镇域面积395平方公里，其中林地面积331.5平方公里（占比84.14%，其中生态公益林面积273.17平方公里，占比69.33%），南水水库水域面积38平方公里（占比9.64%），耕地面积10.97平方公里（占比仅2.78%），因此素有“八山一水一分田”之称。镇内有全省第三大水库南水湖，为一级水源地保护区，水库库容12.5亿立方米，目前供应韶关地区130万人民用水。

- 镇下辖1个居委、11个村委，82个村民小组，33个瑶族迁移点，总人口13853人，其中瑶族人口占比52%。12个村（居）委中，新村、下寨、茶坪、东田4个村委为瑶族村。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 本次评价的项目名称为“镇纪检监察工作经费”，项目金额为49000元。此项目主要是保障镇纪检工作正常运转，及时安排工作经费，确保纪检工作有效开展，按质完成上级部门要求的各项任务。

- （三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 根据项目支出类绩效自评指标评分表，我们可以看出我单位“镇纪检监察工作经费”，从项目投入到项目实施过程到产出最后到项目最终取得的效益来看，部分佐证材料充分，经评价小组综合分析，该项目得分为80分，评价结果为良。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

“镇纪检监察工作经费”预算安排数为49000元。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

“镇纪检监察工作经费”预算安排数为49000元，于2023年12日31日支出25198元。支出进度51.42%。

- 项目的绩效目标完成情况。

我单位“镇纪检监察工作经费”各主要产出指标完成如下：

（1）数量指标

我单位在2023年度完成了5次以上案件任务。

（2）质量指标

我单位安排安全监察人员培训完成率达100%。

- 时效指标

我单位该项目未及时完成资金支付进度，原因是部门资料未及时报账，从而导致支出未完成。措施：加强各部门之间的联系，定期整理未及时支出的项目。

（4）成本指标

我单位该项目的项目成本控制在合理范围内，项目成本控制率100%。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

（1）社会效益指标

镇纪检干部聚焦主业，真抓是干、为全镇经济社会快速发展提供了坚强纪委保障，有效提升化解社会矛盾的能力。

（2）可持续影响指标

镇纪委在为民服务大厅设置纪检监督窗口，通过纪检监察与政务服务的深度融合，为民服务水平进一步提升，持续发挥基层工作影响力

（3）服务对象满意度指标

该项目在网络问卷调查中群众满意度大于等于95%。

- 存在问题。

项目资金进度缓慢，不能够全部完成支付进度。

三、改进意见

一是压实责任主体。一方面根据目前资金结余情况，按项目资金分类，将项目资金落实到办到人，督促各部门及时报账；另一方面，相关人员定时汇报项目的进展及进一步支付计划。二是加强对项目支出进度的监督。我镇已联合各办公室成立了审计领导小组定期监督项目进展。三是提前部署研判。根据项目的实施进度节点召开会议研讨，提前一年研究项目的可行性，加快项目确定，资金到位后立即实施，并简化项目前期流程，加快实施进度，尽早进行项目验收，做到完工一批、验收一批，确保资金及时拨付。

四、其他需要说明的情况

- 加强业务业务培训，绩效自评一项长期工作，专业性强，工作量大，建议定期加强业务培训，定时组织相关业务人员进行交流，切实推进绩效自评工作的开展。