附件

第五次经济普查经费财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县统计局是正科级行政单位，包括1个下属单位乳源瑶族自治县普查中心，其主要职责：贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、法律法规和方法制度;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、城乡居民收入、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；依法备案各镇、各部门统计调查项目；建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 1、我县成立由政府主要领导担任组长的乳源县第五次全国经济普查领导小组，制定了细化的普查方案，健全工作制度，明确工作责任。

- 2、合理编制绩效目标。结合年度绩效考评方案和年度工作计划，召集相关业务股室负责人进行探讨、研究、论证，参考以前年度的相关数据，制定了符合实际、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

- 3、健全项目管理制度。我局已有保证项目实施的制度、措施等，如《全国经济普查条例》、《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（韶市统〔2022〕32号）、《乳源县第五次全国经济普查综合试点工作方案》等。

4、开展绩效动态监控。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务的完成。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评等级是：优，项目自评分数是：92分。

- 投入方面

- 佐证材料：《乳源瑶族自治县人民政府办公室关于成立乳源瑶族自治县第五次全国经济普查领导小组的通知》、乳源县第五次全国经济普查综合试点工作方案、《关于成立乳源瑶族自治县第五次全国经济普查综合试点领导小组及工作组的通知》、《关于明确乳源瑶族自治县第五次全国经济普查领导小组办公室内设工作组职能的通知》等。

分析：组建专门的普查队伍，分工明确，进行普查前的培训和准备工作。普查实施过程中，各选派“两员”积极配合，按照普查方案的要求，开展普查工作，收集各类经济单位的数据，确保了普查工作的顺利进行。

- 过程方面

- 佐证材料：资金明细表、支付凭证、第五次经济普查项目下达计划额度等。

- 分析：根据提供的佐证材料，项目资金严格按照预算进行使用，无违规现象。各项支出均有明确的账目记录，确保了资金的透明使用。

- 产出方面

- 佐证材料：乳源瑶族自治县第五次全国经济普查单位清查工作督导、《乳源瑶族自治县第五次全国经济普查单位清查事中数据质量检查工作方案》、《乳源瑶族自治县第五次全国经济普查领导小组及办公室成员单位职责分工》、乳源县第五次全国经济普查清查工作总结等。

- 分析：数据采集覆盖了全县范围内的各类经济主体，数据处理流程规范，并对数据进行核查，确保了数据的准确性和可靠性。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

第五次经济普查经费项目2023年总投入为50万元。据乳财[2023]4号下拨项目资金累计50万元全部到位，资金到位率100%。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

2023第五次经济普查经费项目支出50万元。主要用于第五次经济普查办公费、印刷费、培训费、宣传费、租赁费等支出。其中第五次经济普查宣传费10.44万元支出已于2023年12月在“数字财政”录入授权支付计划申请支出，由于库款不足，导致最终未支付成功。我局于2024年3月4日向县政府呈报《关于解决统计调查缺口经费的请示》，申请10.44万元用于支付2023年第五次经济普查宣传费，目前正在等待财政批复。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

第五次经济普查是一项重要的政府工作，旨在全面了解我县经济运行状况，为政策制定提供科学依据。组建乳源县第五次全国经济普查领导小组，完成了五经普“两员”选派，加强五经普培训指导。五经普是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

此次普查首次整合投入产出调查，全面调查我省第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，对于摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，加强和改善宏观经济治理，推动经济高质量发展，为党委、政府决策提供科学准确的统计支撑，具有重要意义。

（二）存在问题。

无。

三、改进意见

无。

四、其他需要说明的情况

无。

乳源瑶族自治县统计局

2024年3月26日