乳源瑶族自治县残疾人联合会0-6岁残疾儿童机构康复项目2023年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）中央下达0-6岁残疾儿童机构康复项目转移支付预算和绩效目标情况。

# 2023年度，依据省财政厅《关于下达2023年残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社[2023]149号）拨付0-6岁残疾儿童康复救助项目资金5.63万元。

# 依据省财政厅《关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知 》（粤财社[2022]326号），2023学年度0-6岁残疾儿童康复救助项目资金4.2万元整。

# 总计9.83万元。计划为39名0-6岁残疾儿童提供康复训练服务。

# （二）省市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 依据省财政厅和《关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社[2022]271号）拨付0-6岁残疾儿童康复经费2万元。

# 依据市残联《关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知》（韶财社[2023]140号）拨付0-6岁残疾儿童康复经费2万元。

# 总计4万元。计划为39名0-6岁残疾儿童提供康复训练服务。

- 往年结余资金

# 1.《关于下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社[2021]52号）拨付0-6岁资金111868.55元。

# 2.《关于安排中央财政2021年专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社[2021]148号）拨付0-6岁资金27400.00元。

# 3.《关于下达2021年市级残疾人事业发展补助资金的通知》（韶财社[2021]70号）拨付0-6岁残疾儿童精准康复服务经费17000.00元

# 总计156268.55元。计划为39名0-6岁残疾儿童提供康复训练服务。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金13.83万元，于项目完成前全部分配至各县级残联、相关定点康复机构，资金到位率100%，确保了项目的及时运行。

2.项目资金执行情况分析。2023年度我县（省直管）中央资金用于0-6岁残疾儿童康复救助项目9.83万元，省级资金4万元，已全部执行，为39名残疾儿童提供了康复救助，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金按照《广东省残联关于规范使用提前下达2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤残联函[2023]2号）、《广东省残联关于加强残疾人康复项目经费规范使用和支出进度监督的通知》（粤残联函[2021]161号）文件，规定专款专用，规定用于0-6岁残疾儿童康复救助。报账凭证真实、完整，有支出明细，按计划申报，提交申报材料。本项目资金按照财务管理实施细则的相关规定实施，资金受益残疾儿童使用明细登记在册，确保项目资金使用规范。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标自评良好，2023年，共为39名0-6岁智力残疾儿童提供了康复救助服务，较去年增长明显。申请审批迅速，救助效果良好，家长普遍满意。

- 绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2023年度市本级0-6岁残疾儿童康复救助指标值为39人，实际完成39人。

（2）质量指标。本年度0-6岁残疾儿童康复救助有效率为100%。

（3）时效指标。2023年12月31日前已完成39名残疾儿童康复救助任务，资金按时支出完毕。

（4）成本指标。韶关市严格按照《广东省残疾儿童康复救助实施办法》公益一类康复机构1200元/人▪月；非公益一类康复机构2000元/人▪月标准执行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。为残疾儿童提供了及时有效的康复救助服务，极大的减轻了残疾儿童家庭的经济负担，促进了社会和谐稳定。

（2）可持续影响指标。康复训练对于改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力有着持续长久的效果。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。经调查，39名残疾儿童家庭对本项目的服务满意为100%。本年度0-6岁残疾儿童康复补助需求覆盖率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效指标全额完成。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评“良好”，残疾儿童救助救助情况均张贴公示，资金使用均达到既定的绩效目标。

- 其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

乳源瑶族自治县残疾人联合会

2024年3月19日