乳源瑶族自治县残疾人联合会康复和托养机构设备补贴项目2023年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）中央下达康复和托养机构设备补贴项目转移支付预算和绩效目标情况。

# 2023年度，依据省财政厅《关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知 》（粤财社[2022]326号），下达康复和托养机构设备补贴项目资金50万元整。计划为39名0-6岁残疾儿童提供康复训练服务设备支持。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金50万元，于项目完成前全部分配至各县级残联、相关定点康复机构，资金到位率100%，确保了项目的及时运行。

2.项目资金执行情况分析。2023年度我县（省直管）中央资金用于康复和托养机构设备补贴项目50万元，2023年已支付设备款4.37万元，支付率8.74%，另一个设备采购项目共计29.3万元因2023年12月底才验收，导致支付流程未在年度内走完。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金按照《广东省残联关于规范使用提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤残联函[2023]26号）文件，规定专款专用，规定用于康复和托养机构设备补贴项目。报账凭证真实、完整，有支出明细，按计划申报，提交申报材料。本项目资金按照财务管理实施细则的相关规定实施，资金受益残疾儿童使用明细登记在册，确保项目资金使用规范。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标自评良好，2023年，共为39名0-6岁智力残疾儿童提供了康复和托养机构设备支持。救助效果良好，家长普遍满意。

- 绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。得到基本康复服务的残疾儿童数量指标值25人，实际完成39人。补助的设施数量指标值10件以上，2023年度实际完成6件。

（2）时效指标。资金支出及时率指标值100%，实际完成8.74%，未达到绩效指标。

（3）社会效益指标。得到基本康复服务的残疾儿童自理和社会参与能力显著改善。完成情况康好。

2.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。经调查，39名残疾儿童家庭对本项目的服务满意为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效指标未全额完成，2024年我县残联将加快资金使用谋划，将采购的设备利用到残疾儿童身上，发挥其应有的作用。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评“良好”。

- 其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

乳源瑶族自治县残疾人联合会

2024年3月19日