附件4-1

财政支出项目绩效自评报告

（乳源瑶族自治县大布镇人民政府）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设9个内设机构，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 1、项目名称：镇政府工作经费

- 2、项目实施主要内容：镇非税项目收入，保障做好政府日常工作，稳定镇区经济发展。

- 3、实施程序：

- （1）用款安排：根据年初绩效目标设定，结合政府实际工作需要，做好项目用款计划安排，合理分配资金项目比例。

- （2）按时拨付：财务部门确认信息无误后，及时在数字财政平台申拨相应缴交金额，做好镇政府工作经费发放工作。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 1、项目自评等级和分数

- （1）项目名称：镇政府工作经费

- （2）项目自评分数：94.67分

- （3）项目自评等级：优

- 2、分析过程

- （1）投入：

- 论证决策方面，该项目依据附件1-1：《三台电站资源补偿费协议书》等其他水电站协议设立，项目论证充分，自评得4分。

- 目标设置方面，项目绩效目标设置完整，涵盖预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，合乎客观实际，详见附件1-2：绩效目标表与附件1-3：财政项目支出绩效自评表，自评得4分；具有可衡量性的产出和效果指标，如附件1-4:开展镇政府工作经费项目区域公众满意度调查活动相关资料所示，自评得2分。

- 保障措施方面，为保障项目资金发挥最大效益，单位在2-1：大布镇人民政府制定汇编定稿的制度基础上，结合项目实际，制定2-2：镇政府工作经费管理制度与2-3：镇政府工作经费实施方案，明确项目实施分项比例、年度计划时间节点与人员安排，自评得2分。

- 资金到位方面，主管部门于2023年1月31日下发2-4：乳财〔2023〕4号《关于批复2023年部门预算的通知》，资金及时到位，自评得5分。

- 资金分配方面，资金依据2-2：镇政府工作经费管理制度与2-3：镇政府工作经费实施方案进行合理分配，与年初项目绩效目标设置相匹配，自评得3分。

- 综上，项目投入自评共计20分。

- （2）过程：

- 资金支付方面：依据附件2-5：镇政府工作经费支出明细表及附件2-6：财政支出凭证，项目资金支出率为52.89%，自评得分为：支付额550058.98元/预算额度1040000元*100*指标权重6=3.17分。

- 支出规范性方面，附件2-6：财政支出凭证及2-7：审议项目支出的单位班子会议纪要涵盖项目支出过程全套资料，如：会计记账凭证、财政支付凭证、合同、发票、审议项目支出的单位班子会议纪要等，自评得6分。

- 程序规范性方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，包括项目初期预算报价、合同、完工项目的验收资料、结算财审报告、发票等，严格按规定程序实施，自评得4分。

- 监管有效性方面，资金事项管理监管到位，如附件2-6：财政支出凭证所示，建立有效管理机制，严格遵循附件2-2：镇政府工作经费管理制度与2-3：镇政府工作经费实施方案相关要求，自评得4分。

- 综上，项目过程自评共计17.17分。

- （3）产出：

- 预算控制方面，如附件2-5：镇政府工作经费支出明细表所示，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，自评得3分。

成本控制方面，附件2-6：财政支出凭证所示，成本控制有力有度，自评得2分。

完成进度方面，数量指标如附件1-3：财政项目支出绩效自评表所示，共设置4项，团员活动次数为7，超过年初设定指标值6，如附件4-1：产出指标（数量指标）：团员活动次数资料所示。自筹人员数量为29，超过年初设定指标值25，如附件4-2：产出指标（数量指标）：自筹人员数量资料所示。物资采购数为100，未达到年初设定指标值250，如附件4-3：产出指标（数量指标）：物资采购数资料所示。宣传广告制作数量为15，超过年初设定指标值12，如附件4-4：产出指标（数量指标）：宣传广告制作数量资料所示。数量指标自赋分数10分，每个数量指标自赋2.5分，物资采购数未达标，扣减2.5分。数量指标自评得7.5分。

质量指标方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，项目验收合格率为100%，自赋分数7.5分，自评得7.5分。

时效指标方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，项目按时完成率，自赋分数7.5分，自评得7.5分。

综上，项目产出自评共计27.5分.

- （4）效益

社会效益方面，如附件4-5：效益指标（社会效益指标）：大布镇政府2023年工作总结所示，工作人员工作效率有所提高，自评得25分。

- 满意度方面，如附件4-6：效益指标（满意度指标）：开展镇政府工作经费项目区域公众满意度调查活动相关资料所示，项目区域公众满意度为98%，达到年初绩效指标标准，自评得5分。

- 综上，项目效益自评共计30分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

镇政府工作经费项目年度资金安排总额为1040000元，其中：财政拨款为1040000元。

- 2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

镇政府工作经费项目实际支出总额为550058.98元元。主要用于宣传广告费用、物资采购开支及团员文化活动开展等，维持政府日常开支需求，保障各项工作稳步开展。

- 3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 为政府提供财政支持，保障政府日常工作稳步进行，达到镇政府年度工作预期目标。

- 4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

从可持续发展角度而言，镇政府工作经费支出率为52.89%，基本完成年度绩效目标。

- 存在问题。

存在项目延期的问题，在资金安排时项目的进展出现延期，导致计划使用的资金没有如期使用，在年度结束尚有结余，没有发挥资金的最大化效益。

- 改进意见

督促各项目资金使用部门精确把握项目进展节点，做好用款规划，如期使用计划资金，以期实现绩效目标。

四、其他需要说明的情况

无。